РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ

П Р О Г Р А М М А

«Поддержка и развитие малого предпринимательства

в Казачинском районе на 2007-2009

годы»

Содержание

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

Постановка проблемы, и обоснование необходимости принятия программы	4

Цели, задачи, сроки реализации программы	5

Программные мероприятия	6

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.	6

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	9

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	9

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	9

Ожидаемые конечные результаты	10

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Районная целевая программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Казачинском районе на 2007-2009 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Решение районного Совета депутатов №17-73 от 07.07.06 О разработке комплексной программы социально-экономического развития на 2007-2009 гг. |
| Заказчик программы | Администрация Казачинского района |
| Основной разработчик программы | Управление развития экономики, промышленности, имущественных отношений |
| Основная цель программы | Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в районе |
| Основные задачи программы | Совершенствование нормативно-правовой базы регулирующей вопросы функционирования и поддержки субъектов малого предпринимательства |
| Сроки и этапы реализации программы | 2007-2009 годы |
| Объёмы и источники финансирования | 360,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета В том числе по годам: 2007г. – 103,3 тыс. рублей 2008г. – 136,4 тыс. рублей 2009г. – 121,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение численности занятых на малых предприятиях, повышение доли занятых в малом предпринимательстве, увеличение численности занятых в обрабатывающих производствах сферы малого предпринимательства |
| Контроль за исполнением программы | Управление развития экономики, промышленности, имущественных отношений, финансовое управление администрации района |

# Постановка проблемы, и обоснование необходимости принятия программы

В настоящее время предприятия района, работают над повышением конкурентоспособности своей продукции, расширением рынка сбыта, увеличением объёма выпуска продукции.

В этих условиях задача малого бизнеса заключается в увеличении рабочих мест, создании условий для развития сферы услуг и производства товаров народного потребления, использовании потенциала для развития сервисных малых предприятий.

На территории района, по состоянию на 01.01.07 года зарегистрировано 219 субъектов малого предпринимательства, из них 191 индивидуальный предприниматель и 28 малых предприятий. Число малых предприятий составляет 13,5% от общего числа зарегистрированных предприятий.

В 2006 году количество субъектов малого предпринимательства сократилось на 7,2% (с 236 до 219).

В разрезе отраслей, основная доля СМП занята в розничной торговле – 81,7%, на долю лесного хозяйства приходится 0,5%, сельского хозяйства - 0,6%, в обрабатывающем производстве занято 0,9%, в строительстве - 0,5% , прочими видами занимаются - 15,8%.

Среднесписочная численность работающих у СМП увеличилась на 111 человек по сравнению с 2005 годом и составила - 593 человека или 14,5% от общей численности занятых на предприятиях и в организациях всех сфер экономики района.

Наиболее динамично развивается торговля. Привлекательность данной отрасли объясняется, прежде всего, возможностью быстрого оборота капитала, а также простотой организации предприятий торговли.

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого предпринимательства в Казачинском районе, свидетельствует о позитивных тенденциях его развития. Постепенно увеличивается соотношение занятых на малых предприятиях и среднегодовой численности занятых в экономике: с 11,5 процента в 2004 году до 11,7 процента в 2006 году. Более 15 процентов от общей численности занятых в экономике района занимаются предпринимательской деятельностью либо работают по найму у индивидуальных предпринимателей.

Казачинский район, площадь которого составляет 5,7 тыс. кв. километров, характеризуется значительной неравномерностью экономического развития отдельных сельских поселений. Одна из причин – отсутствие производств в районе,

Труднодоступность населенных пунктов, их географическая удаленность от районного центра, в сочетании с низкими доходами населения в силу депрессивности территорий становятся причиной низкого уровня развития предпринимательства, ориентированного на потребительский рынок. Размер среднедушевого дохода по поселениям отличается в 2-3 раза (от 847 руб. до 2854 рублей).

Факторами, сдерживающими развитие малого предпринимательства, являются:

- несовершенство нормативно-правовой базы, учитывающей интересы малого бизнеса, и нестабильность действующих законодательных актов;

- наличие административных барьеров при развитии малого предпринимательства и большого количества надзорно-проверяющих инстанций;

- дефицит у предпринимателей собственных средств, необходимых для воспроизводства,

- недостаток квалифицированных кадров;

- неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки, выражающаяся в высокой стоимости банковских кредитов для субъектов малого предпринимательства, недоступности (ограничении доступности) финансовых ресурсов вследствие жестких требований к кредиторам со стороны банковской системы, отсутствии механизмов самофинансирования,

- недостаточно благоприятный деловой климат, особенно для производителей товаров и услуг, обусловленный высоким налоговым прессом,

- неразвитость системы информационного обеспечения малого предпринимательства;

- несовершенство системы налогообложения.

К числу прочих, но весьма важных проблем следует отнести недостаточно высокий имидж предпринимателя и предпринимательской деятельности.

В ходе разработки мер по поддержке предпринимательства на территории Казачинского района возникает ряд проблем, связанных с отсутствием всей необходимой информации. Статистическим учетом не охвачены индивидуальные предприниматели. Сведения налоговых органов не в полной мере характеризуют малый бизнес района.

Программа представляет собой систему мероприятий по созданию благоприятной среды для развития малого предпринимательства, разработанную с учетом отдельных проблем предпринимательства.

Программные мероприятия, направленные на решение задач малого

предпринимательства, тесно связаны с общими задачами социально-экономического развития Казачинского района.

Реализация районной политики поддержки малого предпринимательства, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но и создать предпосылки для дальнейшего, более динамичного развития малого бизнеса.

Районная экономическая политика направлена на сглаживание диспропорций развития поселений, в том числе по уровню развития малого предпринимательства.

# Цели, задачи, сроки реализации программы

Цель: Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в районе.

Приоритетные направления:

- консультационно-информационная поддержка;

- развитие кадрового потенциала МП.

- вовлечение субъектов малого предпринимательства, в решение социально-экономических задач района,

Основные задачи:

- мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства;

- оказание информационной, методической поддержки субъектам малого предпринимательства;

- оказание консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства, проведение семинаров для субъектов малого предпринимательства;

- создание благоприятных условий для развития МП;

- создание и развитие организаций по закупке, хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, производимой в районе.

Сроки выполнения программы:

Программа рассчитана на 2007- 2009 годы.

# Программные мероприятия

Система программных мероприятий представлена тремя направлениями, нацеленными на решение задач, сформулированных в разделе " цели, задачи и сроки выполнения программы».

Поддержка малого предпринимательства в Казачинском районе будет направлена в первую очередь на приоритетные сферы деятельности:

- лесопереработка;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- оказание бытовых услуг населению;

- развитие туристической индустрии в Казачинском районе (создание объектов туристской индустрии).

В каждом направлении поддержки малого предпринимательства ставятся свои конкретные внутренние задачи.

Направление первое - "Информационное обеспечение развития малого предпринимательства":

- содержит мероприятия, направленные на развитие доступных и качественных информационных услуг субъектам малого предпринимательства, содействие субъектам малого предпринимательства в установлении прямых контактов с потенциальными партнерами как внутри района, так и за его пределами, взаимодействие со средствами массовой информации.

Направление второе - "Подготовка кадров для малого предпринимательства":

- включает мероприятия, направленные на формирование системы дополнительного образования, подготовку и переподготовку специалистов для малого бизнеса в первую очередь, через службу занятости.

# ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Планируемое изменение показателей

| Наименование показателей | Единица измерения | 2006 год | 2009 год | Динамика (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого предпринимательства, всего | единиц | 219 | 260 | +10,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - количество малых предприятий | единиц | 28 | 34 | +11,1 |
| - количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 191 | 180 | +9,7 |
| Объем выпуска продукции субъектами малого предпринимательства, всего | тыс. рублей | 35326 | 42896 | +25,8 |
| Численность занятых в малом предпринимательстве | человек | 1002 | 1038 | +10,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - численность занятых на малых предприятиях | человек | 593 | 645 | +12,1 |
| - численность занятых по найму у индивидуальных предпринимателей | человек | 409 | 521 | +8,3 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 3445 | 4650 | +15,1 |
| Доля занятых в малом предпринимательстве к среднегодовой численности занятых в экономике | процентов | 5,6 | 6,5 | +16,1 |
| Выпуск продукции субъектами малого предпринимательства на одного жителя района | тыс. рублей | 2,9 | 3,8 | +31,0 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Орган, ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Информационная, методическая и организационная поддержка малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в единой системе информационного обмена (мониторинга) о состоянии малого предпринимательства. | 2007-2009 | Ведение мониторинга деятельности малого предпринимательства в районе (абонентская плата за пользование каналов связи) | Сетевой обмен информацией. | Отдел экономики и земельно-имущественных отношений администрации района |
| 1.2 | Сопровождение сайта «Администрация Казачинского района» по разделу «Малый бизнес» | 2007-2009 | Обеспечение консультационно-информационной поддержки субъектам малого предпринимательства | Повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого предпринимательства | Отдел экономики и земельно-имущественных отношений администрации района |
| 1.3 | Подключение системы «Консультант-плюс» | 2007-2009 | Заключение договора на оказание услуг с оператором системы «Консультант-плюс». | Обеспечение субъектов малого предпринимательства документацией нормативно-правового характера | Общий отдел администрации района |
| 1.4 | Расширение информирования предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности, о возможностях получения государственной поддержки, изменениях в законодательстве, содействие выбору подходящей сферы деятельности | 2007-2009 | Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности и взаимодействия с контролирующими органами, банковскими структурами и учебными центрами | Стимулирование развития СМП | Отдел экономики и земельно-имущественных отношений администрации района |
| 1.5 | Привлечение общественности к развитию СМП на территории района | 2007-2009 | Проведение исследований, социологических опросов, в том числе по вопросам уровня административных барьеров, и разработка информационно-аналитических материалов | Стимулирование развития СМП | Отдел экономики и земельно-имущественных отношений администрации района |
| 1.6 | Обеспечение формирования положительного образа предпринимателя и пропаганда малого предпринимательства как одного из важнейших факторов экономики | 2007-2009 | Информирование СМИ о деятельности органов местного самоуправления в развитии малого бизнеса, опубликование в СМИ информации о лучших предприятиях малого бизнеса | Поддержка малого предпринимательства | Отдел экономики и земельно-имущественных отношений администрации района |
| 1.7 | Приобретение компьютерной техники для проведения анализа деятельности малого предпринимательства | 2008 | Оформление необходимых документов и перечисление денежных средств | Улучшение материальной базы для проведения анализа | Общий отдел администрация района. |
| Задача 2 Реализация мер финансовой поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение на конкурсной основе объемов заказов на производство и поставку продукции товаров и услуг для муниципальных нужд с привлечением субъектов малого предпринимательства | 2007-2009 | Привлечение субъектов малого бизнеса, расположенных на территории района к заключению муниципальных контрактов | Продвижение продукции малых предприятий. | Отдел экономики и земельно-имущественных отношений администрации района |
| 2.2 | Вовлечение субъектов малого бизнеса в участие в КЦП «Государственная поддержка и развитие МП в Красноярском крае» на 2006-2007 годы | 2007-2009 | Оказание консультационной и методической помощи в оформлении пакета документов | Получение субъектами малого предпринимательства финансово-кредитной и информационно-консультационной поддержки | Отдел экономики и земельно-имущественных отношений администрации района |
| Задача 3 Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов сферы малого бизнеса |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и повышение квалификации кадров для малого предпринимательства из числа безработных и работников малого бизнеса: -предоставление информации об учебных заведениях, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства; - организация обучающих семинаров и других форм обучения основам предпринимательства | 2007-2009 | Разработка плана совместных мероприятий с Центром занятости по подготовке и переобучению на период до 2009 года. | Увеличение численности занятых в сфере малого бизнеса | Отдел экономики и земельно-имущественных отношений администрации района, объединения предпринимателей |

# ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.рублей) |
| № | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования- всего | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007год |  |  | 2008год |  |  | 2009год |  |
| Цель: Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Информационная, методическая и организационная поддержка малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Сопровождение сайта «Администрация Казачинского района» по разделу «Малый бизнес» |  | 63,8 | 16,4 |  |  | 22,4 |  |  | 25,0 |  |
| 1.3 | Подключение системы "Консультант-плюс" |  | 266,9 | 86,9 |  |  | 84,0 |  |  | 96,0 |  |
| 1.7 | Приобретение компьютерной техники для проведения анализа деятельности малого предпринимательства |  | 30,0 | _ |  |  | 30,0 |  |  | _ |  |
| Итого по программе |  | 360,7 |  | 103,3 |  | 136,4 |  |  | 121,0 |  |  |

# МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования программы являются средства местного бюджета.

Получателями услуг консультационно-информационного характера в рамках программы могут быть физические и юридические лица, зарегистрированные на территории Казачинского района.

# ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление развития промышленности и имущественных отношений администрации Казачинского района несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Управление развития промышленности и имущественных отношений администрации района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы.

# Ожидаемые конечные результаты

В результате реализации мероприятий программы прогнозируется в 2009 году по сравнению с 2005 годом:

- увеличение численности занятых на малых предприятиях на 10.2 процента, в малом предпринимательстве с учетом индивидуальных предпринимателей - на 9.7 процентов;

- повышение численности занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике района с 5,6 процентов до 6,5 процентов;

- увеличение объемов выпуска продукции субъектами малого предпринимательства в расчете на одного жителя района с 2.9 тыс. рублей до 3.8 тыс. рублей.

- увеличение налоговых поступлений в бюджет района

- повышение юридической, экономической грамотности и эффективности деятельности субъектов малого предпринимательства

- популяризация занятия собственным делом

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАЧИНСКОМ РАЙОНЕ"

НА 2007 - 2009 ГОДЫ

Заказчик – администрация Казачинского района.

(в действующих ценах, тыс. рублей)

| Наименование расходов | Финансовые затраты, предусмотренные на 2007 финансовый год | Объём финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. |
| Объём финансирования |  |  |  |
| ВСЕГО | 103,3 | 136,4 | 121,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Сопровождение сайта «Администрация Казачинского района» по разделу «Малый бизнес» | 16,4 | 22,4 | 25,0 |
| Подключение системы "Консультант-плюс" | 86,9 | 84,0 | 96,0 |
| Приобретение компьютерной техники для проведения анализа деятельности малого предпринимательства | _ | 30,0 | _ |