КАЛИНИНГРАД. Процедура предоставления земельных участков в аренду собственникам расположенных на них зданий (строений, сооружений).

| № | Этап | Участники | Сроки | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка документов для подачи заявки | См. п.п. 1.1.-1.9. | См. п.п. 1.1.-1.9. | См. п.п. 1.1.-1.9. |
| 1.1. | Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости | Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Калининградской области | до 1 месяца | В зависимости от того, что регистрируется – см. Постановление Губернатора Калининградской области от 27 апреля 2000 г. №169 “О размерах платы за государственную регистрацию прав и предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним”. Регистрация права на каждое нежилое помещение (здание, сооружение): 30 дней – 25МРОТ (10 дней – 50МРОТ); … права на земельный участок: 20МРОТ (40МРОТ); … договора аренды недвижимого имущества: 25МРОТ (50МРОТ); … прав на предприятия как имущественный комплекс и сделок с ним: 100 МРОТ (200 МРОТ). |
| 1.2. | Копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости (договор купли-продажи) | Арендатор | 1 день | Затраты на копирование |
| 1.3. | Технический паспорт объекта (предварительно выборочное обследование - вторичная инвентаризация) | КМБТИ | До 30 дней. По договору возможно сокращение сроков с пропорциональным увеличением размера оплаты. | Первичная инвентаризация зданий с вычерчиванием плана в масштабе 1:100: 347 руб. за 100м² (+НДС); Текущая инвентаризация (повторное обследование): До 100 м² - 1150 руб. (+НДС), за каждые последующие 100 м² - 179,4 руб. (+НДС). Обследование земельных участков – 16,7 руб. за 100 м² (+НДС). Обследование служебных строений – 3,8 руб. (+НДС) за 1 шт |
| 1.4. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | Регистрационная палата | Нормативный срок – 3 дня; Средний срок – 15 дней | 1150 руб. |
| 1.5. | Устав | Арендатор | 1 день | Бесплатно |
| 1.6. | План земельного участка | МУП “Городской центр геодезии” | по договору | Для юр. лиц - 3500 руб./га; Для физ. лиц - 200-220 руб./га |
| 1.7. | Приказ о назначении директора | Арендатор | не установлен | Затраты на копирование |
| 1.8. | Копия гражданского паспорта лица, которое будет оформлять отношения (директор) | Арендатор | не установлен | Затраты на копирование |
| 1.9. | Свидетельство о постановке на учет в ГНИ | Арендатор | Нормативный срок -5 дней; фактический срок - 1 день (не позднее чем 10 дней после получения свидетельства о государственной регистрации юридического лица) | Бесплатно |
| 2. | Подача заявления на рассмотрение с комплектом документов в УАиГ Мэрии | Арендатор | 1 день | Бесплатно |
| 3. | Подготовка и утверждение постановления Мэра о разрешении межевания | Земельное управление Комитета муниципального имущества (ЗУ КМИ) готовит; Мэр утверждает | 7 рабочих дней | Бесплатно |
| 4. | Подготовка проекта межевого дела | МУП “Городской центр геодезии” | По ЗК - 1 месяц; фактически - 2-3 месяца (в перспективе - 1,5-2 месяца) | обещали прислать |
| 5. | Подготовка и утверждение постановления Мэра об утверждении проекта межевания и границ земельного участка | Земельное управление Комитета муниципального имущества (ЗУ КМИ) готовит; Мэр утверждает | 7 рабочих дней | Бесплатно |
| 6. | Обращение в Земельную кадастровую палату, где заказывается кадастровый план участка | Арендатор или ЗУ КМИ | не определено | Бесплатно |
| 7. | Подготовка выписки из кадастрового плана земельного участка. Постановка на кадастровый учет и получение выписки из земельного кадастра | ЗУ КМИ | в среднем 2-3 недели | Если сведения из кадастровой палаты запрашивает ЗУ КМИ, то бесплатно; если сам арендатор, то 250 руб. за выписку + 4,5 руб. за копирование |
| 8. | Подготовка и утверждение постановления Мэра о предоставлении соответствующего земельного участка в аренду | УАиГ готовит; Мэр утверждает | в среднем 1-2 месяца | Бесплатно |
| 9. | Подготовка и подписание договора аренды | ЗУ КМИ готовит; арендатор и Председатель КМИ подписывают | в среднем 2-3 недели | Подготовка и подписание договора - до 440 рублей (см. Постановление Мэра №2335 от 1.08.2001); Базовые ставки по экономико-плаанировочным зонам города утверждаются решением Горсовета (сейчас в диапазоне 1,88-52,28 руб./м² в год). Постановлением Мэра утверждаются коэффициенты по видам использования земель и по категориям арендаторов (могут увеличивать базовую арендную ставку до 60 раз) |
| 10. | Регистрация договора аренды в Учреждении юстиции (отдельная процедура) | Арендатор и Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Калининградской области | 30 дней (10 дней) | В зависимости от того, что регистрируется – см. Постановление Губернатора Калининградской области от 27 апреля 2000 г. №169 “О размерах платы за государственную регистрацию прав и предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним”. Регистрация ... ... права на земельный участок: 20МРОТ (40МРОТ); … договора аренды недвижимого имущества: 25МРОТ (50МРОТ). |

здесь и далее – указан размер платы для юридических лиц.

см. Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 29.12.89г. №291 “Нормы времени на работы по технической паспортизации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства”

Рассмотрения заявок на комиссии как такового нет: если заявка подана правильно (в комплекте со всеми необходимыми документами, то процедура предоставления участка в аренду идет автоматически)

см., например, Решение городского Совета депутатов Калининграда №6 от 9.01.2002г.

см.. например, Постановление Мэра № 3337 от 30.10.2001г.