КАЛИНИНГРАД. Примерная процедура получения землеотвода, согласования предпроектной и проектной документации на строительство, получения разрешения на строительство и строительства

| № | Фазы и этапы | Участники | Срок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование бизнес-плана строительства объекта | Заказчик | не определен | не определена |
| 2. | Подбор вариантов размещения объекта (земельный участок) | Заказчик | не определен | не определена |
| 3. | Разработка эскиза генплана (ТЭО строительства, эскизного проекта) | Лицензируемые проектные организации по заданию заказчика | 1,5 месяца | 15-20% от стоимости рабочего проекта |
| 4. | Подача заявления в Управление архитектуры и градостроительства Мэрии г. Калининграда (УАиГ) на отвод земельного участка под строительство с копией учредительных документов (свидетельство о государственной регистрации, устав, коды ОКПО, свидетельство о постановке на налоговый учет) и прилагаемой декларацией о намерениях. Декларация должна содержать: - назначение объекта; - предполагаемое место размещения; - испрашиваемое право на земельный участок; - обоснование примерного размера земельного участка. К декларации прилагается ТЭО и могут прилагаться гарантии финансирования. | Заказчик | не определен | Бесплатно |
| 5. | Принципиальное рассмотрение целесообразности и возможности предполагаемого строительства в соответствии с имеющейся градостроительной документацией (анализ по дежурному плану в УАиГ). После рассмотрения документы принимаются на дальнейшее оформление или дается письменный мотивированный отказ. | УАиГ | нормативный срок – 2 недели; фактический срок – от 2-х недель до 1 месяца | Бесплатно |
| 6. | Оформление документов на предоставление земельного участка. Предварительное согласование места размещения объекта для производства проектно-изыскательских работ | см. п.п. 6.1.-6.4. | см. п.п. 6.1.-6.4. | см. п.п. 6.1.-6.4. |
| 6.1. | Подготовка выкопировки из генплана города (М 1:500, 1:2000) с нанесением на ней границ, координат и площади предоставляемого участка. | УАиГ – 1:2000; | фактический срок – 1-3 недели | # По смете |
| 6.2. | Выезд комиссии по землеотводам на место для обследования земельного участка (акт действует 2 года – на период разработки проектной документации). Оформление акта выбора и обследования земельного участка и выдача его заказчику для сбора согласований. | В состав комиссии входят: - архитектор района (председатель) - представители: - УАиГ; - ГЦСЭН; - Комитета природных ресурсов; - УГПС; - ГИБДД УВД; - Земельного управления Комитета муниципального имущества; - НПЦ по охране памятников; - Управление по делам ГО и ЧС - проектной организации; - заказчика. | фактический срок – от 2-х недель | Выбор трасс инженерных коммуникаций – от 8 до 12МРОТ |
| 6.3. | Сбор согласований места размещения объекта (акта выбора и обследования земельного участка) в заинтересованных ведомствах, участвующих в комиссии по землеотводам. | Заказчик собирает согласования: - архитектор района; - УАиГ; - ГЦСЭН; - Комитет природных ресурсов; - УГПС; - ГИБДД УВД; - Земельное управление Комитета муниципального имущества; - НПЦ по охране памятников; - проектная организация; - Управление по делам ГО и ЧС; - МП “Эдис” | фактический срок – от 3-х дней до 1 года | УАиГ – бесплатно; остальные – платно. МП “Эдис” – 525 руб. |
| 6.4. | Подготовка и утверждение проекта постановления Мэра о предварительном согласовании места размещения объекта (срок действия – 1 год) на основании согласованного акта обследования и выбора земельного участка. Фактически – принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта, являющегося основанием для проведения проектно-изыскательских работ заявителем и последующего предоставления участка под строительство при условии согласования проектной документации. | УАиГ готовит проект постановления; Мэр утверждает | фактический срок – 2-3 недели | 13 МРОТ |
| 7. | Получение разрешительного письма для сбора технических условий инженерных служб города и для согласования с заинтересованными организациями. К заявке о выдаче разрешительного письма прилагаются данные для инженерного обеспечения объекта: - по водоснабжению; - по канализации; - по электроснабжению; - по теплоснабжению; - по газоснабжению; - по телефонизации. | УАиГ; заказчик | фактический срок – от 1 дня до недели | 0,4 МРОТ |
| 8. | Сбор технических условий на подключение к инженерным сетям и сооружениям и согласований заинтересованных организаций (по запросу кабинета согласований УАиГ). Заказчику необходимо представить в инженерные службы: - заявление на выдачу ТУ и согласований; - данные по инженерному обеспечению объекта (оформляет проектная организация); согласованный с УАиГ эскиз генплана застройки; - выкопировки топографических схем М 1:2000 и М 1:500 с месторасположением объекта. | Заказчик получает ТУ и согласования в: - МП “Водоканал”; - МП “Эдис”; - МП “Калининградтеплосеть”; - Городская телефонная и радиотрансляционная сеть; - Узел радиотрансляционной сети ГТС; - АО “ВестБалтТелеком”; - ЭТУС; - Территориальный центр междугородной связи; - Управление “Подземзащита”; - ГУП “Калининградгазификация”; - ООО “Горсвет”; - Управление Государственной противопожарной службы МЧС; - АО “ЗАПВОДПРОЕКТ”; - Калининградский городской центр Госсанэпиднадзора; - Главное управление по делам ГО и ЧС Калининградской области; - УГИБДД УВД; - НПЦ по охране памятников истории и культуры - Администрация района. | от 1 месяца до 3-х месяцев | Бесплатно (стоимость выдачи ТУ входит в договор со СпецУксом – не менее 17,7% от стоимости строительства): “Калининградтеплосеть”,Городские кабельные сети”, ЭТУС, ГУ по делам ГО и ЧС, УГИБДД, администрация района. Платные ТУ: «Водоканал» - 442 руб., «Запводпроект» - 504 руб., «ГТРС» - 600 руб., «Горсвет» - 125-414 руб., ЭДИС – 800 руб., ГЦСЭН – 600-1200 руб., «Калининградгазификация» - 1000-3000 руб., Управление «Подземзащита» - 1500 руб., УГПС – 500-800 руб., НПЦ по охране памятников – 504 руб. |
| 9. | Согласование архитектурно-строительных и планировочных решений генплана на Градостроительном совете (если объект значимый, то ГС может проходить, начиная с момента подачи декларации о намерениях - п.4) | В состав Градостроительного совета входят: главный архитектор; архитекторы районов; представители: - НПЦ по охране памятников истории и культуры; - ГИБДД УВД; - городской ЦСЭН; - депутаты Горсовета. | фактический срок – 1 месяц | Бесплатно |
| 10. | Оформления архитектурно-планировочного задания (АПЗ) и паспорта исходных данных (ПИД) для проектирования | УАиГ | нормативный срок – 2 недели; фактический срок – от 2-х до 3-х недель | АПЗ – 4МРОТ; ПИД – 5МРОТ |
| 11. | Договор аренды земельного участка на период проведения проектно-изыскательских работ; оформление акта и схемы предварительного выноса границ земельного участка в натуру. Договор заключается на срок до 1 года (регистрация в УЮ не требуется) и затем может продлеваться. | Комитет муниципального имущества (КМИ); МУП «Городской центр геодезии»; Земельное Управление КМИ заказчик | фактический срок – от 1 недели до 3-х недель | Подготовка и подписание договора - до 440 рублей (см. Постановление Мэра №2335 от 1.08.2001); Базовые ставки по экономико-плаанировочным зонам города утверждаются решением Горсовета (сейчас в диапазоне 1,88-52,28 руб./м² в год). Постановлением Мэра утверждаются коэффициенты по видам использования земель и по категориям арендаторов (могут увеличивать базовую арендную ставку до 60 раз) |
| 12. | Разработка проектной документации. Проведение проектно-изыскательских работ | Лицензируемые проектные организации по заданию заказчика | фактический срок – в среднем 2-3 месяца | 5-6% стоимости строительства |
| 13. | Заказчик согласует проектно-строительную документацию с организациями, выдавшими технические условия и органами надзора. | Согласование проекта в: - МП “Водоканал”; - МП “Эдис”; - МП “Калининградтеплосеть”; - Городские кабельные сети”; - Городская телефонная и радиотрансляционная сеть; - Узел радиотрансляционной сети ГТС; - АО “ВестБалтТелеком”; - ЭТУС; - Территориальный центр междугородной связи; - Управление “Подземзащита”; - ГУП “Калининградгазификация”; - ООО “Горсвет”; - Управление Государственной противопожарной службы МЧС; - АО “ЗАПВОДПРОЕКТ”; - Калининградский ГЦСЭН; - Главное управление по делам ГО и ЧС Калининградской области; - УГИБДД УВД; - НПЦ по охране памятников истории и культуры; - Администрация района. | входит в срок проектирования (см. п. 13.) | УГПС – 0,5% сметной стоимости строительства |
| 14. | Государственная экспертиза проекта | см. п.п. 14.1. и 14.2. | см. п.п. 14.1. и 14.2. | см. п.п. 14.1. и 14.2. |
| 14.1. | Проведение обязательной экологической экспертизы | Комитет природных ресурсов по Калининградской области | нормативный срок – 6 месяцев; фактический срок – до 9 месяцев | В зависимости от катагории сложности объекта и его размеров: 5-ая категория сложности – 1670 руб.; 4-ая КС (административное здание)– 2226 руб.; 3-я КС (средний объект) – 3200 руб. Если экспертизу выполняют сторонние эксперты, то в 4 раза дороже. |
| 14.2. | Государственная вневедомственная экспертиза проекта. Принятие документации на экспертизу, определение перечня организаций, проводящих специализированную экспертизу, подготовка и заключение договоров с ними, заключение договора с заказчиком и т.п. Подготовка сводного заключения. | Управление Государственной вневедомственной экспертизы | нормативный срок – 3 месяца (может продлиться до 6 месяцев) | от 0,3% до 20% от стоимости проектно-изыскательских работ |
| 15. | Получение заключения по проекту в УАиГ | УАиГ, МП «Городской центр геодезии» | фактический срок – 2-3 недели | 6 МРОТ |
| 16. | Подача заявления в УАиГ о предоставлении земельного участка под строительство с приложением согласований по проектной документации. Подготовка и утверждение постановления Мэра (срок действия – 3 года) о предоставлении земельного участка в аренду на период строительства (на основании ходатайства заказчика). Постановление Мэра является основанием для окончательного отвода земельного участка в натуре. | заказчик УАиГ готовит проект постановления; Мэр утверждает | фактический срок – от 1 до 2-3 месяцев | 9 МРОТ |
| 17. | Оформление и выдача заказчику договора аренды на земельный участок на период строительства (по предоставлении заказчиком акта и плана отвода участка в натуре). | Комитет муниципального имущества; заказчик | нормативный срок - 10 дней в среднем 2-3 недели | Подготовка и подписание договора - до 440 рублей (см. Постановление Мэра №2335 от 1.08.2001); Базовые ставки по экономико-плаанировочным зонам города утверждаются решением Горсовета (сейчас в диапазоне 1,88-52,28 руб./м² в год). Постановлением Мэра утверждаются коэффициенты по видам использования земель и по категориям арендаторов (могут увеличивать базовую арендную ставку до 60 раз) |
| 18. | Регистрация прав на земельный участок (отдельная процедура) | Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Калининградской области | 30 дней (10 дней) | Регистрация: - права на земельный участок: 20МРОТ (40МРОТ); - договора аренды недвижимого имущества: 25МРОТ (50МРОТ); |
| 19. | Заключение договора на возведение строения на предоставленном земельном участке. | Инспекция Государственный архитектурно-строительный надзора (ГАСН) Калининграда | фактический срок – 2-3 недели | 2МРОТ; |
| 20. | Подготовки и подписание со СпецУКС Мэрии (Специально Управление капитального строительства) договора на финансирование заказчиком инженерных сетей общегородского назначения или о выполнении этой части работ заказчиком своими силами и за свой счет. | заказчик; СпецУКС Мэрии | фактический срок – 2-3 недели | 17,7% полной проектной стоимости строительства |
| 21. | Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ (см. перечень необходимых документов) на основании протокола заседания комиссии. Разрешение выдается на срок до 1 года – за 10 дней до окончания действия заказчик просит продлить разрешение письменным уведомлением | ГАСН | нормативный срок – 21 день; фактический срок – в зависимости от сложности объекта от 10 дней до 21 дня | Бесплатно |
| 22. | Строительство объекта, авторский и технический контроль за его проведением | Застройщик; лицензированная проектная организация | Согласно ПСД | Согласно ПСД |
| 23. | Получение справок о промежуточных приемках отдельных узлов, нормальной работе коммуникаций согласно СНиПам от различных служб. Ведение журнала скрытых работ. | проектировщик или подрядчик | Не определено | Не определено |
| 24. | Подготовка актов разграничения балансовой принадлежности сетей, подключение к сетям. Передача сетей на баланс | Застройщик; инженерные сети. | Не определено | Не определено |
| 25. | Подготовка адресной справки. Исполнительная съёмка объекта и инженерных коммуникаций в натуре. | Справка - УАиГ (при строительстве нового квартала) или БТИ (при строительстве отдельного объекта в существующем квартале). Съемка – КМБТИ. | УТОЧНИТЬ | УТОЧНИТЬ |
| 26. | Подготовка технического паспорта здания. | КМБТИ | До 30 дней. По договору возможно сокращение сроков с пропорциональным увеличением размера оплаты. | Базовая ставка – 26 руб. за 1м² в течение 30 дней с коэффициентом, утверждаемым Мэрией (сейчас – 11,3) |
| 27. | Проведение рабочей комиссии. Устранение и согласование нарушений, выявленных по результатам рабочей комиссии. | В состав рабочей комиссии входят представители: - ГЦСЭН; - Комитет природных ресурсов; - Земельное управление Комитета муниципального имущества; - УГПС; - ГИБДД УВД. | Комиссия – 1 день; устранение нарушений – от 7-10 дней до 6 месяцев | Бесплатно |
| 28. | Приёмка объекта в эксплуатацию. Акт Государственной комиссии. | В состав Государственной комиссии входят представители: - ГАСН (председатель); - ГЦСЭН; - Комитет природных ресурсов; - Земельное управление Комитета муниципального имущества; - УГПС; - ГИБДД УВД. | фактический срок – 1-3 дня | Бесплатно |
| 29. | Подготовка проекта и утверждение Постановления Мэра об утверждении акта Государственной комиссии и ввод объекта в эксплуатацию | УАиГ готовит проект постановления; Мэр утверждает. | В среднем – 2-3 недели | Бесплатно |
| 30. | Регистрация прав собственности на объект (отдельная процедура). | Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Калининградской области | 30 дней (10 дней) | В зависимости от того, что регистрируется – см. Постановление Губернатора Калининградской области от 27 апреля 2000 г. №169 “О размерах платы за государственную регистрацию прав и предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним”. Регистрация права на каждое нежилое помещение (здание, сооружение): 30 дней – 25МРОТ (10 дней – 50МРОТ); … права на земельный участок: 20МРОТ (40МРОТ); … договора аренды недвижимого имущества: 25МРОТ (50МРОТ); … прав на предприятия как имущественный комплекс и сделок с ним: 100 МРОТ (200 МРОТ). |
| 31. | Подготовки проекта и утверждение Постановления Мэра о предоставлении земельного участка под объектом в аренду. Подготовка и подписание договора аренды земельного участка (отдельная процедура). | УАиГ готовит; Мэр утверждает Комитет муниципального имущества | в среднем 2-3 недели | Подготовка и подписание договора - до 440 рублей (см. Постановление Мэра №2335 от 1.08.2001); Базовые ставки по экономико-плаанировочным зонам города утверждаются решением Горсовета (сейчас в диапазоне 1,88-52,28 руб./м² в год). Постановлением Мэра утверждаются коэффициенты по видам использования земель и по категориям арендаторов (могут увеличивать базовую арендную ставку до 60 раз) |
| 32. | Регистрация договора аренды земельного участка (отдельная процедура). | Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Калининградской области | 30 дней (10 дней) | В зависимости от того, что регистрируется – см. Постановление Губернатора Калининградской области от 27 апреля 2000 г. №169 “О размерах платы за государственную регистрацию прав и предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним”. Регистрация права на каждое нежилое помещение (здание, сооружение): 30 дней – 25МРОТ (10 дней – 50МРОТ); … права на земельный участок: 20МРОТ (40МРОТ); … договора аренды недвижимого имущества: 25МРОТ (50МРОТ); … прав на предприятия как имущественный комплекс и сделок с ним: 100 МРОТ (200 МРОТ). |

Если участок сформирован и поставлен на учет (имеет кадастровый номер), то предварительное согласование не требуется. В случае подачи нескольких заявок проводится конкурс.

см. Постановление Мэра г. Калининграда № 3004 от 3.10.2001г.

см. Постановление Мэра г. Калининграда № 3004 от 3.10.2001г.

см. Постановление Мэра г. Калининграда № 3004 от 3.10.2001г.

см. Постановление Мэра г. Калининграда № 3004 от 3.10.2001г.

см., например, Решение городского Совета депутатов Калининграда №6 от 9.01.2002г.

см.. например, Постановление Мэра № 3337 от 30.10.2001г.

см. Постановление Госстроя России от 18.08.97 №18-44

см. Постановление Мэра г. Калининграда № 3004 от 3.10.2001г.

см. Постановление Мэра г. Калининграда № 3004 от 3.10.2001г.

см., например, Решение городского Совета депутатов Калининграда №6 от 9.01.2002г.

см.. например, Постановление Мэра № 3337 от 30.10.2001г.

см. Постановление Губернатора Калининградской области от 27 апреля 2000 г. №169 “О размерах платы за государственную регистрацию прав и предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним”.

см. Постановление Мэра г. Калининграда №495 от 6.03.1997г.

здесь и далее – указан размер платы для юридических лиц.

см., например, Решение городского Совета депутатов Калининграда №6 от 9.01.2002г.

см.. например, Постановление Мэра № 3337 от 30.10.2001г.

здесь и далее – указан размер платы для юридических лиц.