Логико-структурная матрица проекта «НИМБ»

| Уровни | Показатель достижения, индикаторы | Измерение, источники и средства проверки | Допущения и риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие цели, какова более широкая цель, вклад в которую делает проект: - Развитие малого бизнеса в г. Новокузнецке и области. - Развитие образовательной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью увеличения доходности и ресурсного потенциала малого предпринимательства и наемной рабочей силы в г. Новокузнецке и области. | Измерение достижения общих целей, ключевые индикаторы: - Общественное признанание - Публикации в СМИ, Internet - Взаимодействие с Администрацией города - Взаимодействие с УЗН - Сотрудничество с ТПП - Сотрудничество с кадровыми агентствами - Взаимодействие с работодателями | Источники и методы для подтверждения достижений, источники информации для индикаторов: - Статьи в СМИ - Отзывы со стороны структур поддержки МБ - Дипломы конкурсов - Количество направлений на переподготовку со стороны Адм., УЗН, ТПП, кадровых агенств, работодателей - Сравнительные показатели трудоустройства с и без переподготовки. |  |
| Конкретные цели: Создание и развитие АНО «НИМБ», образовательной структуры: «Новокузнецкий институт малого бизнеса» для предоставления прикладного образование в области малого бизнеса действующим и потенциальным предпринимателям, лицам стремящимся повысить собственную конкурентоспособность на рынке труда. Для слушателей: - Передача прикладных инструментов и методов для предпринимательской деятельности, повышение уровня имеющихся знаний, навыков, обеспечение возможности самореализации личности, возможности развития индивидуальных способностей. - Повышение эффективность работы действующих предпринимателей и сотрудников фирм - Сокращение периода адаптации для начинающих предпринимателей и наёмной рабочей силы вовлекаемой в сферу предпринимательской деятельности, который обычно составляет 3-5 лет - Повышение у слушателей НИМБ конкурентоспособности диплома о высшем образовании на рынке труда по отношению к остальным дипломированным специалистам - Сокращение несоответствия между образовательным потенциалом, приобретаемом в Вузе и требованиями рынка - Создание образовательной платформы в сфере малого бизнеса и увеличение ресурсно-кадрового потенциала малого бизнеса | Измерение достижения конкретных целей, количественные и качественные индикаторы, показывающие достигнута ли и в какой степени цель проекта: - Отзывы выпускников по истечению года работы - Мнение работодателей - Участие выпускников в конкурсах на вакантные рабочие места | Источники и методы для подтверждения достижений, какие источники существуют или могут быть собраны: - Социологические опросы выпускников и работодателей - Социально-демографические характеристики слушателей | Допущения, влияющие на связь между конкретными и общими целями, факторы и условия неконтролируемые проектом, необходимые для достижения целей. Риски: - Появление на образовательном рынке конкурирующих структур по образованию в сфере малого бизнеса |
| Результаты, какие конкретные результаты будут получены для достижения цели: - Проектом будут охвачены целевые группы: - Индивидуальные предприниматели. - Руководители малых предприятий. - Студенты старших курсов вузов (наиболее мощный потенциальный источник человеческих ресурсов малого предпринимательства). - Вынужденно сокращенные трудовые ресурсы. - Не трудоустроенные выпускники прошлых лет. - Выпускники, работающие не по специальности на рабочих местах, которые их не устраивают. - Категория людей, которая стремится повысить собственный уровень квалификации для достижения более высоких результатов деятельности, увеличить собственную конкурентоспособность с точки зрения работодателя. - В течение года получат: - Дипломы о переподготовке 96 чел. - Свидетельства о переподготовке 96 чел. - Сертификаты о переподготовке 96 чел. | Измерение достижения результатов, индикаторы измеряющие получены ли и в какой степени результаты: 1.Количество и качество выдаваемых образовательных документов 2. Анализ приобретаемых выпускниками рабочих мест | Источники и методы для подтверждения достижений ,источники информации для этих индикаторов: - Количество выданных образовательных документов по окончании цикла обучения для каждого уровня подготовки - Средний балл выпускников для каждого уровня подготовки - Социологические опросы выпускников, преподавателей и работодателей. | Допущения, влияющие на связь между результатами и конкретными целями, внешние факторы и условия, которые должны реализовываться для получения результатов по плану: - Востребованность кадрового потенциала со стороны работодателей - Востребованность переподготовки со стороны человеческих ресурсов |
| Действия, какие действия и в какой последовательности надо предпринять, чтобы получить ожидаемые результаты: - Разработать бизнес-план проекта - Получить денежные ресурсы: min ~ 1 480 000 РУБ. - Получить помещение ~100м2 и осуществить ремонт при необходимости - Создать юридическое лицо - Подготовить правовую документацию по деятельности НИМБ - Подобрать кадры - Организовать охрану - Организовать бухучет - Создать МТБ (материально-техническую базу) - Разработать учебную программу и учебный план - Подготовить раздаточные материалы - Провести PR-компанию, рекламную деятельность, организовать набор - Организовать сбор выручки и проведение занятий по программе из трех этапов: Этап №1 — психологические тренинги: Этап №2 — интерактивные семинары с успешными предпринимателями г. Новокузнецка Этап №3 — лекции-семинары (по принципу узнал-применил) - Провести выпуск выпускников - Отчет в контролирующих структурах | Требующиеся людские и материальные ресурсы, какие средства и способы необходимы для осуществления мероприятий (действий), например, персонал, оборудование, поставки. Стоимость людских и материальных ресурсов: - Потребность в денежных ресурсах: - Затраты на материально -техническое обеспечение ~1 020 000 руб. - Затраты на зарплату (~5чел.) на исполнение проекта ~460000руб. в течение года - Потребность в преподавателях: Этап №1- 2 преп. Этап №2- 5 преп. Этап №3 - 14-16 чел. - Уровень оплаты труда преподавателя после налогообложения: ~180 руб/час. | Каковы источники информации о прогрессе проекта: - Отчеты о поэтапной деятельности - Показатели набора слушателей - Отчет о практической деятельности в рамках проекта - Отчет о переподготовке слушателей и выдаче дипломов - Бухгалтерская отчетность - Социологические опросы слушателей | Допущения, влияющие на связь между действиями результатами, предварительные условия до старта проекта и условия выполнения действий, неподконтрольные проекту: - Отсутствие опыта работы подобной структуры - Дефицит кадрового состава для этапа №3 - Отсутствие детально проработанной программы курса |