ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2007 г. № 1024

г. Кызыл

О проекте республиканской целевой программе

«Государственная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, туризма по Республике Тыва на 2008-2010 годы»

В целях обеспечения реализации государственной политики в области развития туризма и поддержки малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий и развития инфраструктуры рыночных отношений, освоения новых форм и механизмов финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект республиканской целевой программы «Государственная    поддержка   и   развитие   малого   и среднего предпринимательства, туризма по Республике Тыва на 2008-2010 годы» (далее - Программа) и  направить в Законодательную палату Великого Хурала Республики Тыва.

2. Назначить официальным представителем Правительства Республики Тыва  при рассмотрении Программы в Законодательной палате Великого Хурала Республики Тыва  первого заместителя министра экономики Республики Тыва Артына А.К.

3. Министерству экономики Республики Тыва, Министерству финансов Республики Тыва  при формировании проектов республиканского бюджета на 2008-2010 годы включать Программу в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета, и уточнять ежегодно объем выделяемых на ее реализацию ассигнований с учетом возможностей республиканского бюджета.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление комплексного социально-экономического развития Аппарата Правительства Республики Тыва.

Председатель

Правительства Республики Тыва                                    Ш. Кара-оол

Одобрен

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 15 ноября 2007г. № 1024

- РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

- МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТУРИЗМА

- ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА  НА 2008-2010 ГОДЫ»

- Кызыл 2007

ПАСПОРТ

республиканской целевой программы

«Государственная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, туризма по Республике Тыва на 2008-2010 гг.»

| Наименование Программы | Республиканская целевая программа «Государственная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, туризма по Республике Тыва на 2008-2010 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ). Постановление Правительства Республики Тыва от 17.05.07г. № 614 «О мероприятиях по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2007 год». |  |  |  |  |
| Государственный заказчик Программы | Министерство экономики Республики Тыва |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Агентство по предпринимательству и туризму Республики Тыва |  |  |  |  |
| Исполнитель мероприятий Программы | Агентство по предпринимательству и туризму Республики Тыва |  |  |  |  |
| Цель Программы | - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; - обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Республики Тыва; - оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на рынок Республики Тыва и рынки субъектов Российской Федерации, рынки иностранных государств; - обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; - увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального внутреннего продукта; - увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в консолидированный бюджет Республики Тыва; - стимулирование процесса развития туризма, создание современной туристской инфраструктуры. |  |  |  |  |
| ### Задачи программы | - Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, туризма в республике; - оказание содействия по развитию целостной системы государственной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на всех уровнях; - использование и направление потенциала финансово-кредитных организаций на развитие малого и среднего бизнеса, внедрение прогрессивных кредитно-инвестиционных механизмов: всех видов лизинга, франчайзинга, развитие системы гарантийных и залоговых фондов, потребительских кооперативов; - государственная поддержка по реализации инновационных бизнес - проектов субъектов малого и среднего предпринимательства по приоритетным направлениям; - оказание содействия органам местного самоуправления по разработке программ развития бизнеса и туризма в муниципальных образованиях; - преодоление административных барьеров в развитии малого и среднего бизнеса; - создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма; -стимулирование развития отечественного предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого и среднего предпринимательства в этой области. |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2008-2010 годы |  |  |  |  |
| Основные направления Программы | - совершенствование нормативно-правовой базы малого и среднего предпринимательства, научно-методическое обеспечение, финансово-инвестиционная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; - информационная поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса; - обучение и переподготовка кадров малого и среднего предпринимательства; - формирование благоприятного предпринимательского климата, устранение административных барьеров. |  |  |  |  |
| Основные исполнители Программы | Агентство по предпринимательству и туризму Республики Тыва; Государственное учреждение «Центр развития малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»; Органы местного самоуправления; Муниципальные фонды по поддержке предпринимательства; Субъекты малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы на 2008-2010 годы | ## Объемы финансирования мероприятий программы уточняются при формировании республиканского бюджета на соответствующий год. |  |  |  |  |
|  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|  | Всего финансовых средств, в том числе: | 3044783 | 953067 | 1021031 | 1070685 |
|  | Средства республиканского бюджета, выделяемые на возвратной и платной основе Центру развития малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, в том числе: - субсидирование процентных ставок за кредит, получаемый субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях (4/5 ставки рефинансирования Центробанка) - оказание государственной поддержки на конкурсной, возвратной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | 115268 44468 70 800 | 35 597 11 797 23 800 | 38443 14843 23 600 | 41228 17 828 23 400 |
|  | Возвратные средства Центра развития малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва | 63 500 | 11 000 | 26 250 | 26 250 |
|  | Средства программы из республиканского бюджета | 7 015 | 2070 | 2238 | 2707 |
|  | Средства органов местного самоуправления (по согласованию и ежегодному уточнению) | 12 900 | 3 900 | 4 000 | 5 000 |
|  | Финансово-кредитные ресурсы банков | 2846100 | 900500 | 950100 | 995500 |
| Ожидаемые конечные результаты по реализации Программы | - обеспечение ежегодного прироста объема отгруженных товаров малого и среднего предпринимательства на 15-20 процентов; - увеличение числа населения занятого в малом и среднем предпринимательстве от 26,1 до 30,0 тыс. чел.; - увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, по отношению к общему числу занятых в экономике Республики Тыва, до 30 %; - увеличение числа малых предприятий до 900 единиц (с ежегодным ростом в среднем на 50 единиц); - увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих инновационные проекты; - укрепление и дальнейшее развитие рыночных отношений в отрасли, повышения уровня конкуренции между хозяйствующими субъектами; - стимулирование развития туристской индустрии в Тыве, - образование новых рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях. |  |  |  |  |
| Контроль за исполнением мероприятий Программы | Министерство экономики Республики Тыва |  |  |  |  |

  - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Республиканская целевая программа «Государственная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, туризма по Республике Тыва на 2008-2010 гг.» разработана в соответствии государственной политикой в области малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, которая осуществляется в соответствии с Концепцией государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации,  Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Федеральным законом от 24 июля 2007 г.      № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Настоящая программа направлена на создание правовой, организационной и экономической среды для формирования инфраструктуры малого и среднего бизнеса, современной туристской индустрии в Республике Тыва.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Республиканская целевая программа «Государственная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, туризма по Республике Тыва на 2008 – 2010 гг.», как инструмент государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объединяет в себе положительные результаты реализации предыдущих программ, изучения  опыта других регионов Российской Федерации. Основные направления Программы на 2008–2010 гг. разрабатывались с учетом изменившихся правовых и экономических условий, в которых осуществляется деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, а также нового уровня требований к инфраструктурному обеспечению поддержки.

Основной целью республиканской целевой программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, туризма на 2008-2010 годы является - обеспечение устойчивого развития предпринимательства и туризма, в первую очередь в производственной сфере, как основной части структуры экономики республики. Привлечение инвестиций, увеличение налоговых поступлений, формирование действенной системы государственной поддержки малого и среднего  предпринимательства в республике.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

создание благоприятных условий для развития инфраструктуры рыночных отношений в республике;

оказание содействия по созданию целостной системы государственной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на всех уровнях;

оптимизация административного регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

совершенствование налогового регулирования, оптимизация финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства;

использование потенциала финансово-кредитных организаций на развитие малого и среднего бизнеса, внедрение прогрессивных, кредитно-инвестиционных механизмов: всех видов лизинга, франчайзинга, развитие системы гарантийных и залоговых фондов, потребительских кооперативов;

государственная поддержка по реализации инновационных бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства по приоритетным направлениям;

оказание содействия органам местного самоуправления по разработке муниципальных программ развития предпринимательства и туризма;

развитие социального партнерства в сфере взаимоотношений малого и среднего предпринимательства и исполнительных органов государственной власти;

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственному заказу Республики Тыва;

совершенствование информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства.

- создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма;

- стимулирование развития отечественного предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого и среднего предпринимательства в этой области.

3. Итоги реализации республиканской целевой программы

«Государственная поддержка развития малого предпринимательства

в Республике Тыва на 2005-2007 гг.»

Развитие малого предпринимательства не только позитивно воздействует на занятость и деловую активность населения, удовлетворение спроса населения на повседневные товары и услуги, но и способствует увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Понимание значимости малого бизнеса для экономики  подкреплено мерами государственной поддержки, регулирующими развитие предпринимательской активности по приоритетным направлениям.

На основании Закона Республики Тыва «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Тыва», в целях обеспечения реализации государственной политики в области развития и поддержки малого предпринимательства, повышения эффективности использования средств, направляемых на эти цели, постановлением Законодательной Палаты Великого Хурала Республики Тыва от 21 апреля 2005 г. № 1290 ЗП-1 утверждена республиканская целевая программа «Государственная поддержка развития малого предпринимательства в Республике Тыва на 2005-2007 годы».

В целях совершенствования нормативных -правовых актов Республики Тыва по вопросам малого предпринимательства были приняты постановления Правительства Республики Тыва:

- от 14 июля 2005 года № 841 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсов на получение льготных целевых заимствований из Фонда поддержки малого предпринимательства»;

- от 14 июля 2005 года № 842 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсов на получение государственной поддержки из Фонда поддержки малого предпринимательства Республики Тыва  путем применения механизма  финансовой аренды »;

- от 10 августа 2006 года № 979 «О взаимодействии органов государственной власти Республики Тыва с предпринимательскими структурами Республики Тыва»;

- от 24 ноября 2006 года № 1351 «О создании бизнес-инкубаторов в Республике Тыва».

Указом Председателя Правительства Республики Тыва от 11 января 2007 года № 9, 2007 год объявлен «Годом малого предпринимательства» в Республике Тыва.

В рамках реализации программных мероприятий организована работа консультационной помощи субъектам малого предпринимательства через Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Тыва, где проводятся консалтинговые услуги для  субъектов малого предпринимательства в области гражданского, хозяйственного, трудового законодательства и правил регистрации субъектов малого бизнеса. В целях оказания консалтинговых услуг и консультационной поддержки предпринимателей сельской местности ежегодно практикуется проведение выездных семинаров по кожуунам республики. Правовая поддержка обеспечивается программной системой «Гарант», приобретены программные продукты «Бизнес-планирование», «Все для инвестиций», которые используются для экспертизы бизнес-планов предпринимателей.

В средствах массовой информации обнародуются материалы о деятельности и достижениях малых предприятий и предпринимателей. В целях формирования положительного имиджа малого предпринимательства ежегодно проводятся  конкурсы «Предпринимательство» среди субъектов малого предпринимательства по номинациям: «Лучшее малое производственное предприятие», «Лучшее малое предприятие в сфере услуг», «Лучший менеджер», «Успешный старт».

В целях изучения опыта по развитию малого бизнеса в сопредельных регионах делегация Республики Тыва приняла участие в работе  десятой Всероссийской конференции по хлебопечению «Праздник хлеба-2006» (г.Москва, 2006г.); в Межрегиональной специализированной выставке-ярмарке  (г. Томск, 2006 г.); в выставке-ярмарке в местечке Боршоо (Монголия, 2006 г.);  в  Всемирном форуме по хлебопечению (г. Москва, 2007 г.).

В результате финансирования на конкурсной основе бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства в приоритетных отраслях достигнуты определенные результаты в расширении и открытии новых производств. В 2006 году профинансировано 32 бизнес-проекта на общую сумму 8 468  тыс. рублей через Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Тыва, что позволило расширить производство и внедрить новые производства и услуги  в кожуунах республики, открыто 20 малых предприятий, создано 171 рабочих места.

В 2006 году в малом бизнесе было занято 26,1 тыс. человек (с учетом лиц, ведущих фермерское хозяйство), или 25,1 процента от общего количества занятых в экономике республики.

По состоянию на 1 января 2007 г. в республике функционируют 621 малых предприятий со среднесписочной численностью 4,1 тыс. человек, 256 крестьянских (фермерских) хозяйств со среднесписочной численностью 1,5 тыс. человек и 7013 предпринимателей без образования  юридического лица, использующих труд наемных работников в количестве 14,2 тыс. человек.

Размер официально начисленной среднемесячной заработной платы на предприятиях малого бизнеса за 2006 год составил 3224 рубля, против  2469 рубля в 2005 году.

В 2006 году производством  промышленной продукции и предоставлением услуг промышленного характера было занято 285 предприятий и производств, из них  218 относится к категории крупных и средних. В сфере малого предпринимательства работают 67 малых предприятий и около 200 индивидуальных предпринимателей.

За 2006 год добыча полезных ископаемых и отгрузка продукции обрабатывающих  производств субъектов малого предпринимательства  составила 685,0 млн. рублей, что выше уровня 2005 года в фактических ценах на 31,2 процента, и составляет 23,3 процента от общего объема произведенных  товаров и услуг по республике.

Рынок розничной торговли республики представлен 4971 субъектами торговли, в том числе: 130 малых предприятий, 4690 предпринимателей без образования юридического лица,  что составляет 97,0 %  от общего количества субъектов занятых в сфере торговли.

Оборот субъектов малого предпринимательства в общем объеме розничной торговли республики постоянно растает. В 2004 году их доля в объеме оборота розничной торговли составляла 82,2 процента,  в  2005 году  88,9 процента, то в 2006 году уже  90,3 процента.

За счет республиканской целевой программы «Государственная поддержка малого предпринимательства на 2005-2007 годы»  создано 218 рабочих мест.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В Программе сформулирован комплекс логически связанных основных направлений поддержки малого и среднего предпринимательства, посредством которых предполагается достигнуть желаемый результат.

Несмотря на то, что потенциал развития малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва можно оценить как положительный, в развитии малого и среднего бизнеса существует достаточное количество проблем.

В течение 2004 – 2006 гг. в Республике Тыва проведен ряд опросов предпринимателей с целью выявления проблем развития малого бизнеса.

Проблема доступа предпринимателей к финансовым ресурсам была выделена на первое место по значимости,  выделена высокая стоимость кредитных ресурсов и невозможность предоставления залога в требуемом объеме, особенно для осуществления капиталоемких инвестиционных проектов.

Среди причин, по которым не состоялось получение кредита, чаще всего называют высокие процентные ставки (47,4%), невозможность предоставить залог в требуемых банком объемах (27,2%). Далее следуют невозможность предоставить требуемые банком финансовые документы и слишком короткие сроки кредитования – порядка 18%.

Участники опросов весьма четко выделяют общие проблемы, характеризующие существующие в настоящий момент условия деятельности малых предприятий в Республике Тыва. Несовершенство законодательной базы, налоговый прессинг, трудности, связанные с получением банковских кредитов, высокая конкурентоспособность, нехватка квалифицированного персонала, проблемы, связанные с недостатком информации приводят к тому, что привлекательность сохраняют только виды деятельности с быстрым оборотом капитала.

Из проведенного опроса вытекает следующие факты, сдерживающие развитие малого предпринимательства в Республике Тыва:

- недостаточное обеспечение профессиональными кадрами, низкий уровень образования предпринимателей и руководителей малых предприятий в области экономики, менеджмента и маркетинга;

- недостаток оборотных средств;

- недоступность банковских кредитов для субъектов малого предпринимательства;

- отсутствие залогового обеспечения для получения кредита у заемщиков;

- административные барьеры при оформлении и регистрации бизнеса, получении заключений органов государственного надзора и контроля;

- сложность оформления земельных и имущественных отношений.

В необходимости поддержки малого предпринимательства можно выделить следующие аспекты:

Экономический аспект – сегодня в структуре экономики мы наблюдаем, увеличение доли малых предприятий. Малые предприятия, характеризующиеся более низкой потребностью в стартовом капитале, высокой степенью ликвидности, способностью к быстрой переориентации своей деятельности в условиях глобальной дифференциации рынков легче идут на коммерческий риск. Узкая специализация, характерная для большинства малых предприятий, позволяет им достичь достаточно высокой производительности и качества даже в условиях мелкосерийного и единичного производства.

Социальный аспект - предпринимательство решает важнейшую социально-экономическую задачу – вовлечение населения в социальную и экономическую активность, что приводит к снижению социальной и политической напряженности.

Политический аспект - в субъектно-объектных отношениях «власть – бизнес – общество» субъекты малого и среднего предпринимательства имеют значительный удельный вес, формируя не только экономическую, но политическую среду.

Слой мелких и средних собственников проявляет наибольшую активность при возникновении угрозы в отношении собственности, так как в отличие от крупных собственников для владельцев малых предприятий их собственность, зачастую, является единственным средством к существованию и важнейшим способом самовыражения. Средний класс либо сам формирует свои политические движения, либо становится объектом борьбы различных политических сил за голоса избирателей.

Необходимость поддержки малого и среднего предпринимательства связана с необходимостью компенсации неравных условий, в которых находятся субъекты малого и среднего предпринимательства по сравнению с крупными предприятиями. Развитие малого и среднего предпринимательства, особенно в сфере производства и инновационной деятельности, имея значительный потенциал, может происходить лишь при условии получения целенаправленного содействия и координации со стороны государственных структур.

Сложность решения государственной задачи поддержки и развития малого и среднего предпринимательства не позволяет ориентироваться только на использование внутренних резервов малого и среднего бизнеса, и ее реализация возможна только при использовании программно-целевых инструментов государственной поддержки. Программно – целевой метод позволяет осуществлять координацию усилий всех субъектов, действующих в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, и позволяет контролировать ход реализации поставленных задач.

Развитие малого и среднего предпринимательства – это вложение в будущее благополучие Республики Тыва.

5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы  -  2008 – 2010 годы.

В 2008-2010 годах усилия государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва должны быть направлены на количественный рост субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно в кожуунах республики, а также предполагается реализация мероприятий, направленных на формирование нормативно-правовой базы по  развитию туризма и поддержке малого и среднего предпринимательства, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики.

- 6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Настоящей Программой намечена реализация следующих конкретных комплексных мероприятий (прилагается), играющих важную роль на данном этапе развития малого и среднего предпринимательства.

- В ходе реализации программы проекты и мероприятия должны пройти экологическую экспертизу в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Тыва.

- 1. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка предпринимательской деятельности и развития туризма.

- Данный раздел содержит перечень мероприятий по совершенствованию нормативной, правовой и информационной базы, обеспечивающей развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, туризма. Объем финансирования предполагается в сумме 3955 тыс. рублей из республиканского бюджета.

- 2. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

На современном этапе развития экономики в Российской Федерации выставочно-ярмарочная деятельность (далее – выставочная деятельность) превратилась в заметный сегмент рынка услуг. Это важный инструмент макроэкономической, инвестиционной политики, обеспечивающий мобильность рынка, создающий необходимое информационное поле, формирующий значительные финансовые потоки, а также приносящий дополнительный доход в бюджеты всех уровней.

Республика Тыва, в силу своего приграничного положения с Монголией и Китаем, имеет большие перспективы развития выставочной деятельности.

За последние пять лет в Республике Тыва заложены основы проведения выставок, ярмарок. За этот период проведено свыше 60 выставочно-ярмарочных мероприятий различного масштаба.

Ежегодно проводится выставки-ярмарки «Тыва-Экспо» (с 2004 года) с участием представителей Монголии, а также предприятий из городов Сибирского Федерального округа, благодаря которым выставка-ярмарка «Тыва-Экспо» приобретает статус выставки межрегиональных достижений производственного потенциала. Многие представители производственной и торговой сферы республики принимают участие в межрегиональных и международных выставочных мероприятиях, включая Всероссийскую выставку «Регионы России», бизнес-форумы, проводимые в гг. Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва, а также в зарубежных выставочных мероприятиях – г. Урумчи КНР, Убсу-Нурский, Ховдинский аймаки Монголии.

В ходе таких мероприятий заключаются соглашения о сотрудничестве, о поставке товаров и услуг непосредственно производителем, в результате увеличивается количество  предприятий товаропроизводителей, способных  выпускать продукцию высокого качества и представлять на широкий потребительский рынок и получать признание потребителей.

Выставочная деятельность является мощным комплексным средством продвижения продукции и услуг, производимых и создаваемых в республике предприятиями и организациями, а также эффективным инструментом стимулирования инвестиционных и инновационных проектов. Но на сегодняшний день эта деятельность развита слабо, отсутствует  постоянно действующий  выставочно-ярмарочный комплекс, что сдерживает развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Республике Тыва. Из-за отсутствия специально оборудованного выставочно-ярмарочного комплекса приходится арендовать помещения и дополнительно находить оборудование, что приводит к большим затратам и неудобствам в проведении выставочных  мероприятий.

Предметом выставочно-ярмарочной деятельности являются научно-технические и торгово-промышленные выставки. Основными задачами организации и осуществления выставочно-ярмарочной деятельности в Республике Тыва являются:

- оказание помощи производителям товаров и услуг в продвижении отечественных разработок, технологий, «ноу-хау», товаров и услуг на внутренний и внешний рынки;

- создание условий для осуществления внутренних и международных деловых контактов, партнерства и сотрудничества с целью привлечения иностранных инвестиций в экономику республики, организации совместного производства, или совместного осуществления проектов, насыщения национального рынка товарами для населения и сырьем для промышленности, а также обмена передовым опытом.

- увеличение товарооборота с ежегодным ростом на  6,2 %.

- Выставки являются связывающим звеном между внутренними и международными рынками и способствуют привлечению инвестиций для реализации инвестиционных проектов.

- Объем финансирования мероприятий по данному разделу составит 1 915 тыс.рублей.

- 3. Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.

Данный раздел направлен на расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства к доступу  материальным и финансовым ресурсам.

Недостаток финансовых средств у предприятия является одной из основных проблем развития малого и среднего бизнеса. Более 65% как начинающих, так и действующих предпринимателей отмечают затрудненный доступ к финансовым ресурсам.

В Республике Тыва система финансово-кредитного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства развита недостаточно. Несмотря на наличие декларируемых программ кредитования малого и среднего бизнеса, в настоящее время банки неохотно кредитуют малые предприятия, особенно предприятия, действующие в производственной и инновационных сферах. Причинами этого являются высокие риски кредитования производственного бизнеса, отсутствие программ долгосрочного кредитования, несовершенство системы обеспечения кредита. Малым предприятиям для получения кредита в банке требуется положительная кредитная история, ликвидный залог, значительно превышающий сумму кредита, стаж деятельности.

- В настоящее время слабо развит инновационный подход в сфере малого и среднего бизнеса, недостаточно внедряются новые технологии в производстве,  оказании платных услуг населению. Поэтому в рамках реализации данной Программы планируется расширение Портфеля инновационных проектов Республики Тыва в области малого и среднего бизнеса.

- Для совершенствования механизма кредитования субъектов малого и среднего  предпринимательства намечено развить альтернативные виды финансовой поддержки предпринимательства (лизинговые кредиты, программа микрофинансирования, потребительские кооперативы граждан, льготное кредитование, субсидирование части затрат по уплате процентных ставок за кредит получаемыми субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных учреждениях).

- В целях развития предпринимательства и создания предпосылок для перехода на более высокий уровень развития малого бизнеса и туризма, необходимо создание альтернативных финансовых схем и новых форм государственной поддержки малого и среднего бизнеса, внедрение современных финансовых механизмов и технологий.

- Структурные изменения в предпринимательской среде возможны за счет государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах.

- Перспективными направлениями развития малого и среднего бизнеса в республике являются развитие производственных малых предприятий, в том числе по выпуску продукции сельского хозяйства, деревообрабатывающей и пищевой промышленности.

- На выполнение мероприятий по данному разделу предполагается направить 3037 768 тыс. рублей, из них из республиканского бюджета – 115 268 тыс.рублей.

4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка малого и среднего предпринимательства связана, с одной стороны, с необходимостью компенсации неравных условий, в которых находятся субъекты малого и среднего предпринимательства по сравнению с крупными предприятиями, с другой стороны, оказание лицам, начинающих свое дело.

Учитывая специфику развития малого и среднего предпринимательства, особенно на территориях с низким уровнем его развития, наличие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства становится сегодня ключевым фактором успешного развития малого и среднего бизнеса в регионе. Именно через инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, через активное взаимодействие всех ее элементов, должна осуществляться обратная связь между бизнесом и властью. Наличие такой обратной связи позволяет повышать эффективность государственного регулирования малого и среднего предпринимательства, реально ориентировать малый и средний бизнес на участие в приоритетных для Республики Тыва  направлениях социально-экономического развития.

Крупный бизнес не нуждается в такой поддержке. Крупные предприятия создают собственную инфраструктуру - учебные центры, маркетинговые и юридические подразделения, собственную материальную базу. Малые предприятия так действовать не могут. Но правила на рынке одинаковы для всех. Следовательно, чтобы быть конкурентоспособным, руководитель малого предприятия должен иметь возможность проконсультироваться у опытного юриста, заказать маркетинговые исследования, реализовать товар с помощью сбытовой сети.

Для того чтобы добиться количественного и качественного роста предпринимательского сектора экономики в регионе, необходимо построение эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства с особым акцентом на создание институтов содействия молодым фирмам и начинающим предпринимателям.

На сегодняшний день в Республике Тыва  завершается строительство офисного бизнес-инкубатора в г.Кызыле, следующая задача – это создание бизнес-инкубаторов в муниципальных образованиях республики.

- На выполнение мероприятий по данному разделу предполагается направить 45 тыс. рублей.

- 5. Кадровое и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства.

- Мероприятия по вопросам кадрового обеспечения направлены  на повышение квалификации руководителей и работников туристических фирм, малых и средних предприятий и предпринимателей, путем проведения обучающих семинаров и краткосрочных курсов на базе учебных заведений республики и регионов Сибирского федерального округа.

- На выполнение мероприятий по данному разделу предполагается направить 1100 тыс. рублей.

- 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Финансирование мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, туризма в Республике Тыва предполагается за счет средств республиканского бюджета в общей сумме - 122 283 тыс. рублей, в том числе в 2008 году- 37 667 тыс.рублей, в 2009 году- 40 681 тыс. рублей, в 2010 году- 43 935 тыс. рублей.

- Средства Программы из республиканского бюджета на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, туризма предусматривается   122 283 тыс.рублей, в том числе  в 2008 году – 37 667 тыс.рублей, в 2009 году- 40 681 тыс. рублей, в 2010 году- 43 935 тыс. рублей.

- Средства республиканского бюджета, выделяемые Центру развития малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва предусматривается 115 268 тыс.рублей,  в том числе  в 2008 году – 35 597 тыс.рублей, в 2009 году- 38 443 тыс. рублей, в 2010 году- 41 228 тыс.рублей.

- Средства местных бюджетов Республики Тыва, направляемые на финансирование развития малого и среднего предпринимательства, туризма используются в рамках кожуунных и городских программ развития малого и среднего предпринимательства, туризма.

- Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 2008-2010 годы, будут ежегодно уточняться на следующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского и муниципальных бюджетов.

- Кроме того, финансово- кредитная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляться за счет кредитов банков.

- 8. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ответственным исполнителем Программы является Агентство по предпринимательству и туризму Республики Тыва:

отвечает за реализацию Программы в целом;

обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств республиканского бюджета;

готовит доклады о ходе реализации Программы за отчетный год на заседание Правительства Республики Тыва.

К выполнению мероприятий Программы привлекаются на конкурсной основе хозяйствующие субъекты в установленном законодательством порядке. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях Правительства Республики Тыва. Контроль за выполнением мероприятий Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с законодательством.

В случае нецелевого, неэффективного использования средств, хозяйствующий субъект лишается права на дальнейшее финансирование своей деятельности из средств, направленных на реализацию настоящей Программы, и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Сумма средств, выделяемых из республиканского бюджета на реализацию определенных в качестве приоритетных мероприятий Программы, корректируется и утверждается Сметой расходов на реализацию Программы в объемах, предусмотренных законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год.

Будут активно привлекаться кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации мероприятий и проектов Программы, а также другие внебюджетные средства.

Государственным заказчиком Программы является Министерство экономики Республики Тыва. Средства, выделяемые на реализацию Программы из республиканского бюджета, распределяются государственным заказчиком.

Государственный заказчик Программы при необходимости может обращаться в местные органы исполнительной власти и самоуправления, а также муниципальным  фондам поддержки предпринимательства по вопросам совместного финансирования приоритетных бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.

#### 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программных мероприятий позволит решить экономические и социальные проблемы.

- в 2008 году отгрузка товаров собственного производства, выполнено работ собственными силами малых предприятий должен достигнуть 1250 млн.рублей (ИФО – 113,6 процента).

- в 2009 году отгрузка товаров собственного производства, выполнено работ собственными силами малых предприятий должен достигнуть 1400 млн.рублей (ИФО – 112,0 процента).

- в 2010 году отгрузка товаров собственного производства, выполнено работ собственными силами малых предприятий должен достигнуть 1600 млн.рублей (ИФО – 114,3 процента).

К концу  2010 года удельный вес малого и среднего предпринимательства в производстве пищевой промышленности должен составить не менее 90 процентов и по прогнозу ежегодный темп прироста ожидается на 7-10 процентов в сопоставимых ценах.

Общее количество туристов в 2008-2010 годах может возрастать на 20-25 процентов ежегодно.

В малом и среднем бизнесе должно быть занято не менее 30  тысяч человек, и в основном увеличение ожидается в следующих отраслях:

- в сфере торговли на 30%

- в сфере общественного питания на 20%

- в сфере бытового обслуживания на 60%

- в сфере промышленности на 40%

- в сфере туризма на 30%

- в сфере сельского хозяйства на 30%

- в сфере услуг на 55%.

10. ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОГРАММЫ

- Неотъемлемой частью развития любой системы являются инновационные решения, в данной Программе внедрение механизмов:

- - субсидирования части затрат по уплате процентных ставок за кредиты получаемыми субъектами малого и среднего предпринимательства;

- -  программы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;

- -  создания потребительских кооперативов граждан;

- создание общественных объединений предпринимателей;

- создание новых туристических фирм.

Определены приоритетные направления развития туризма, малого и среднего бизнеса в Республике Тыва:

- развитие производственной сферы малого и среднего бизнеса, особенно внедряющих инновационные технологии;

-  расширение платных услуг населению субъектами малого и среднего предпринимательства; развитие и внедрение новых методов и форм обслуживания населения по предоставлению услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

-  поддержка внешнеэкономической деятельности с целью развития экспортно- ориентированного бизнеса;

- поддержка строительной индустрии в республике, лесной, деревообрабатывающей и легкой промышленности;

- развитие и поддержка ремесленной деятельности, народно-художественных промыслов;

- создание информационно-коммуникационной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства при офисном бизнес-инкубаторе Республики Тыва.

_________________________________

Приложение 1

к республиканской целевой

программе «Государственная

поддержка и развитие малого

предпринимательства, туризма по

Республике Тыва на 2008-2010 годы»

Сводные финансовые затраты

( тыс. руб)

|  | Всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по разделам, | 3 044 783 | 953 067 | 1 021 031 | 1 070 685 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Средства республиканского бюджета: всего | 122 283 | 37 667 | 40 681 | 43 935 |
| Средства программы (см. в Приложении 2 разделы 1,2,4,5) Средства Центра развития малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, в том числе: -субсидирование процентных ставок за кредит, получаемый СМП в кредитных учреждениях; - оказание государственной поддержки на конкурсной, возвратной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. | 7 015 115268 44 468 70800 | 2 070 35 597 11 797 23 800 | 2 238 38 443 14 843 23 600 | 2 707 41 228 17 828 23 400 |
| Возвратные средства Центра развития малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва | 63 500 | 11 000 | 26 250 | 26 250 |
| Средства органов местного самоуправления | 12 900 | 3 900 | 4 000 | 5 000 |
| Средства банковских учреждений республики | 2 846 100 | 900 500 | 950 100 | 995 500 |

Приложение 2

к республиканской целевой

программе «Государственная

поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства, туризма по

Республике Тыва на 2008-2010 годы»

Перечень программных мероприятий

республиканской целевой программы «Государственная поддержка и развитие

малого и среднего предпринимательства, туризма  по Республике Тыва на 2008-2010 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего (т. руб) | Сумма затрат (тыс.рублей) |  |  | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка предпринимательской деятельности и развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта постановления Правительства Республики Тыва «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» в соответствии с требованиями Федерального закона. | III квартал 2007 г. |  | - | - | - |  | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 1.2 | Организация предпроектного консультирования начинающих предпринимателей. | 2008-2010 гг. |  | - | - | - |  | Агентство по предпринимательству и туризму Республики Тыва |
| 1.3 | Подготовка проектов нормативных актов по вопросам развития основных направлений в туризме | 2008 г. |  | - | - | - |  | Агентство по предпринимательству и туризму Республики Тыва |
| 1.4 | Организация проведения тематических семинаров, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства, организация «круглого стола» по направлениям бизнеса. | 2008-2010 гг. | 270 | 80 | 90 | 100 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 1.5 | Подготовка проектов межправительственных и межведомственных соглашений с зарубежными странами и субъектами Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма | 2008-2010 гг. |  | - | - | - |  | Агентство по предпринимательству и туризму РТ, Агентство по внешнеэкономическим связям РТ |
| 1.6 | Содействие в разработке кожууннных программ развития туризма, подготовке соответствующих методических указаний и научно – проектной основы разработки программы развития туризма | 2008 г. | 120 | 40 | 40 | 40 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 1.7 | Членство и участие в работе российских и региональных туристических ассоциаций | 2008-2010 гг. | 300 | 100 | 100 | 100 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 1.8 | Поддержка туристического веб-сайта республики | 2008-2010 гг. | 180 | 60 | 60 | 60 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 1.9 | Организация публикаций в российских и зарубежных средствах массовой информации серии статей о возможностях туристской отрасли в республике | 2008-2010 гг. | 600 | 100 | 200 | 300 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 1.10 | Издание каталогов туристских фирм, маршрутов, объектов гостиничного хозяйства, туристской карты Тывы, буклетов на русском и английском языках | 2008-2010 гг. | 900 | 250 | 300 | 350 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 1.11 | Обеспечение участия в создании единого национального стенда при организации и проведении - международных туристических выставок на территории России | 2008-2010 гг. | 1500 | 450 | 500 | 550 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 1.12 | Разработка, изготовление, издание информационно-рекламных материалов по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства. | 2008-2010 гг. | 45 | 10 | 15 | 20 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 1.13 | Освещение тематики развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации. | 2008-2010 гг. | 25 | 7 | 8 | 10 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ, Министерство экономики РТ. |
| 1.14. | Организация проведения социальных опросов субъектов малого и среднего предпринимательства по проблемным вопросам развития предпринимательства, туризма | 2008-2010 гг. | 15 | 3 | 5 | 7 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ, Государственное учреждение «Центр развития малого и среднего предпринимательства в РТ». |
|  | Итого по разделу 1 |  | 3955 | 1100 | 1318 | 1537 |  |  |
| 2. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Тыва в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях | 2008-2010 гг. | 145 | 30 | 55 | 60 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 2.2 | Участие в выставке-ярмарке «Северная Цивилизация, Регион Экспо-2008» представителей коренных малочисленных народов РФ в г. Москве | с 15-19 апреля 2008 г. | 40 | 40 | - | - | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 2.3 | Приобретение торгового оборудования для проведения выставочно-ярмарочных мероприятий. | 2008-2009 гг. | 650 | 350 | 300 | - | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 2.4 | Организация тематических выставок-ярмарок на территории Республики Тыва с участием представителей из Монголии, а также предприятий из городов Сибирского Федерального округа | 2008-2010 гг. | 530 | 150 | 180 | 200 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ, Министерство экономики РТ. |
| 2.5 | Проведение республиканского конкурса «Семейный бизнес» посвященного Году семьи в Российской Федерации | 2008 г. | 50 | 50 | - | - | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 2.6. | Проведение республиканского конкурса «Предпринимательство 2008- 2010» среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Декабрь 2010 г. | 500 | - | - | 500 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ, Государственное учреждение «Центр развития малого и среднего предпринимательства в РТ». |
|  | Итого по разделу 2 |  | 1915 | 620 | 535 | 760 |  |  |
| - 3. Финансово-кредитная поддержка - малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание государственной поддержки на конкурсной основе в виде льготного кредитования, в том числе: -субсидирование процентных ставок за кредит, получаемый субъектами малого и среднего предпри-нимательства в кредитных организациях; -оказание государ-ственной поддержки на конкурсной, возвратной основе субъектам малого и среднего предпри-нимательства | 2008-2010 гг. | 115 268 44 468 70 800 | 35 597 11 797 23 800 | 38 443 14 843 23 600 | 41 228 17 828 23 400 | Ресбюджет ( в пределах средств, предусмотренных республиканской адресной инвестиционной программой) | Государственное учреждение «Центр развития малого и среднего предпринимательства в РТ». |
| 3.2 | Возвратные средства Центра развития малого и среднего предпринимательства в РТ |  | 63 500 | 11 000 | 26 250 | 26 250 |  | Государственное учреждение «Центр развития малого и среднего предпринимательства в РТ». |
| 3.3 | Органами местного самоуправления | 2008-2010 гг. | 12900 | 3900 | 4000 | 5000 | муниципальный бюджет | Органы местного самоуправления |
| 3.4 | Банковскими учреждениями | 2008-2010 гг. | 2846100 | 900500 | 950100 | 995 500 | средства банков | Банковские учреждения |
|  | Итого по разделу 3 |  | 3037768 | 950997 | 1018793 | 1067978 |  |  |
| 4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание бизнес-инкубаторов в следующих муниципальных образованиях: Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Сут-Хольском, Овюрском, Улуг-Хемском, Эрзинском кожуунах и в г.Кызыле | 2008-2010 гг. |  |  |  |  | муниципальный бюджет | Администрации муниципальных образований РТ (по согласованию), Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 4.2 | Содействие созданию и развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей | 2008-2010 гг. | - | - | - | - | - | Агентство по предпринимательству и туризму РТ, Государственное учреждение «Центр развития малого и среднего предпринимательства в РТ», Администрации муниципальных образований РТ (по согласованию) |
| 4.3 | Награждение лучших общественных объединений предпринимателей | 2008-2010 гг. | 45 | 10 | 15 | 20 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ, Государственное учреждение «Центр развития малого и среднего предпринимательства в РТ», Администрации муниципальных образований РТ (по согласованию) |
|  | Итого по разделу 4 |  | 45 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| 5. Кадровое и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение обучающих профессиональных семинаров для работников и руководителей малого и среднего предпринимательства, туристических фирм. | Ежегодно | 155 | 50 | 50 | 55 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 5.2 | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства республики в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров | 2008-2010 гг. | 150 | 60 | 60 | 30 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 5.3 | Развитие системы переподготовки и повышения квалификации кадров малого и среднего предпринимательства на базе учебных заведений г. Кызыла и СФО. | 2008-2010 гг. | 105 | 10 | 30 | 65 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
| 5.4 | Разработка методического материала в сфере туризма, малого и среднего бизнеса. | 2008г. | 90 | 20 | 30 | 40 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
|  | Организация семинаров по туризму с привлечением специалистов из отечественных учебных заведений | 2008-2010 гг. | 300 | 100 | 100 | 100 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
|  | Обучение специалистов по туризму на курсах повышения квалификации в российских учебных заведениях | 2008-2010 гг. | 300 | 100 | 100 | 100 | ресбюджет | Агентство по предпринимательству и туризму РТ |
|  | Итого по разделу 5 |  | 1100 | 340 | 370 | 390 |  |  |