- ГЛАВА ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2008 г. N 2445

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"

В соответствии со Стратегическим планом развития города Липецка до 2016 года, утвержденным решением Липецкого городского Совета депутатов от 29.08.2006 N 389, решением Коллегии администрации города Липецка от 29.09.2008 N 7/3 постановляю:

1. Утвердить городскую целевую Программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Липецке на 2009 - 2011 годы" (приложение).

2. Департаменту финансов администрации города Липецка (Фадеева Т.С.) обеспечить финансирование городской целевой Программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Липецке на 2009 - 2011 годы" в утвержденном объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Федорова В.П.

И.о. главы города Липецка

В.П.ФЕДОРОВ

- Приложение

к постановлению

главы города Липецка

от 30 сентября 2008 г. N 2445

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"

- 1. Паспорт городской целевой Программы

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в городе Липецке на 2009 - 2011 годы"

┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование     │Программа "Развитие и поддержка малого и среднего     │

│целевой Программы│предпринимательства в г. Липецке на 2009 - 2011 годы" │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Основание        │Федеральный закон РФ от 24.07.2007 N 209-ФЗ           │

│для разработки   │"О развитии малого и среднего предпринимательства     │

│целевой Программы│в Российской Федерации";                              │

│                 │распоряжение главы города Липецка от 21.04.2008       │

│                 │N 760-р "О корректировке городских целевых программ"  │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик целевой │Департамент экономики администрации г. Липецка        │

│Программы        │                                                      │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Координатор      │Первый заместитель главы администрации г. Липецка     │

│целевой Программы│                                                      │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Разработчик      │Департамент экономики администрации г. Липецка        │

│целевой Программы│                                                      │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи    │Повышение роли малого и среднего предпринимательства  │

│целевой Программы│в реализации социальной политики администрации        │

│                 │г. Липецка, укрепление социально-экономических позиций│

│                 │среднего класса, содействие росту уровня жизни        │

│                 │и доступности социальных благ через широкомасштабную  │

│                 │поддержку предпринимательских инициатив населения,    │

│                 │обеспечение воспроизводства субъектов малого          │

│                 │и среднего предпринимательства и увеличение           │

│                 │численности занятых в данном секторе экономики города.│

│                 │Совершенствование правового обеспечения               │

│                 │предпринимательской деятельности.                     │

│                 │Пропаганда идей малого и среднего предпринимательства,│

│                 │формирование среди населения положительного имиджа    │

│                 │предпринимательства.                                  │

│                 │Развитие малого и среднего предпринимательства        │

│                 │в инновационной сфере.                                │

│                 │Активное вовлечение молодежи в предпринимательскую    │

│                 │деятельность.                                         │

│                 │Приоритетная поддержка малого и среднего              │

│                 │предпринимательства в производственной и инновационной│

│                 │сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере бытовых │

│                 │услуг, ремесленничестве                               │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Этапы и сроки    │2009 - 2011 годы:                                     │

│реализации       │I этап - 2009 г.;                                     │

│Программы        │II этап - 2010 г.;                                    │

│                 │III этап - 2011 г.                                    │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы           │Средства городского бюджета:                          │

│финансирования   │2009 г. - 1500 тыс. руб.;                             │

│по источникам    │2010 г. - 1500 тыс. руб.;                             │

│и срокам         │2011 г. - 1500 тыс. руб.                              │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые        │В результате реализации мероприятий Программы         │

│конечные         │в 2009 - 2011 годы будут достигнуты следующие         │

│результаты       │социально-экономические показатели, характеризующие   │

│                 │экономическую, бюджетную и социальную эффективность   │

│                 │развития малого и среднего предпринимательства:       │

│                 │- увеличение количества малых предприятий:            │

│                 │2009 год - 7660 единиц;                               │

│                 │2010 год - 7890 единиц;                               │

│                 │2011 год - 8120 единиц;                               │

│                 │- увеличение числа занятых на малых предприятиях:     │

│                 │2009 год - 76,5 тыс. человек;                         │

│                 │2010 год - 78,8 тыс. человек;                         │

│                 │2011 год - 81,9 тыс. человек;                         │

│                 │- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого│

│                 │бизнеса в территориальный бюджет:                     │

│                 │2009 год - 1902820 тыс. руб.;                         │

│                 │2010 год - 1997960 тыс. руб.;                         │

│                 │2011 год - 2097850 тыс. руб.;                         │

│                 │- насыщение потребительского рынка товарами           │

│                 │и услугами, повышение уровня конкуренции;             │

│                 │- создание дополнительных рабочих мест;               │

│                 │- совершенствование отраслевой структуры города       │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители      │Департамент экономики администрации г. Липецка,       │

│целевой Программы│предприниматели                                       │

├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Целевые          │Целевые показатели:                                   │

│показатели       │- количество малых предприятий;                       │

│целевой Программы│- численность занятых на малых предприятиях;          │

│                 │- поступление налогов от субъектов малого бизнеса;    │

│                 │- доля среднесписочной численности работников малых   │

│                 │предприятий в среднесписочной численности работников  │

│                 │всех предприятий и организаций                        │

└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

- 2. Основные понятия и термины

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

1. Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства - нормативный правовой акт органов местного самоуправления, в котором определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в муниципальных образованиях, с указанием объема и источников их финансирования, результативности деятельности органов местного самоуправления, ответственных за реализацию указанных мероприятий.

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства -деятельность органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - совокупность предприятий и организаций, способствующих обеспечению благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, добросовестной конкуренции, повышению ответственности и компетентности субъектов малого и среднего бизнеса.

5. Инновационная сфера - область деятельности производителей и потребителей инновационной продукции, включающая создание и распространение инноваций (нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности).

- 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Малое и среднее предпринимательство - это значительное и сложное явление социально-экономической жизни города. Оно присутствует практически во всех отраслях экономики города. В деятельность малых и средних предприятий вовлечены все социальные группы липчан.

Развитие малого и среднего бизнеса в городе является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики города, и наоборот, свертывание малых и средних предприятий может иметь серьезнейшие негативные последствия как экономического, так и социального характера.

В силу указанных причин поддержка малого и среднего бизнеса рассматривается в качестве одного из приоритетов политики государства, решающей двуединую социально-экономическую задачу.

Развитие малого и среднего предпринимательства в социальном аспекте - это занятость и качество жизни липчан, обеспечение горожан необходимыми товарами и услугами, формирование среднего класса и демократических институтов гражданского общества, реализация общегородских социальных программ.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения его вклада в валовой региональный продукт, повышения качества конкурентоспособности производимых товаров и услуг, уровня диверсификации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, роста торгового баланса города с регионами РФ и зарубежными странами, а также вклада в реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения и развития агропромышленного комплекса.

Если судить по количеству малых предприятий, а их в городе насчитывается в настоящее время более 7 тыс. единиц, с числом занятых более 70 тыс. человек, то складывается впечатление стабильного развития малого бизнеса. Однако темп роста числа малых предприятий сравнительно низкий и колеблется в пределах 2 - 5%. Кроме того, развитие малого предпринимательства в городе идет практически по трем направлениям: торговля, включая общественное питание (38,8%), строительство и ЖКХ (29,3%), производство и переработка (7,1%).

Несмотря на то, что зоны деятельности предпринимательских структур постепенно расширяются, следует отметить, что сегодня практически не получил развития сектор малых инновационных предприятий. Хотя именно развитию инноваций уделяется большое внимание в правительстве России. Не случайно инновационный сценарий развития взят за основу при разработке Концепции социально-экономического развития страны до 2020 года.

Есть целый комплекс причин слабого развития инновационной деятельности в городе. Однако основная - это отсутствие финансовых средств, необходимых для доработки инновационных проектов. Отсутствие кредитной истории стало причиной ограниченного доступа к финансово-кредитным ресурсам. Именно поэтому малочисленному персоналу инновационных предприятий необходима поддержка органов власти. Только через систему программных мероприятий муниципальные власти могут оказать действенную помощь в развитии малого и среднего бизнеса, в том числе и в сфере развития инноваций.

Все возрастающее значение малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии страны ставит на повестку дня вопрос о признании его общенациональным проектом.

Значение и роль малого и среднего предпринимательства заключается в оптимизации структуры экономики, обеспечении условий для создания среднего класса населения, повышении уровня занятости трудоспособного населения, увеличении доходной части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы, снижении социальной напряженности и достижении в обществе политической стабильности.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из стратегических факторов социально-экономического развития города, неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим целям экономических реформ в России: созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечению высокого уровня и качества жизни населения.

- 4. Цель, задачи, сроки и этапы реализации целевой Программы

Цель Программы - повышение роли малого и среднего предпринимательства в реализации социальной политики администрации города Липецка, укрепление социально-экономических позиций среднего класса, содействие росту уровня жизни и доступности социальных благ через широкомасштабную поддержку предпринимательских инициатив населения, обеспечение воспроизводства субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличение численности занятых в данном секторе экономики города.

В ходе реализации мероприятий Программы будут решены основные задачи:

- совершенствование правового обеспечения предпринимательской деятельности;

- пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства;

- развитие малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере;

- активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- приоритетная поддержка малого и среднего предпринимательства в производственной и инновационной сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере бытовых услуг, ремесленничестве.

Реализация Программы рассчитана на три года: 2009 - 2011 гг., в связи с чем предусмотрены три этапа реализации продолжительностью каждый в один год.

- 5. Система программных мероприятий

┌───┬──────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬────────────┐

│ N │     Мероприятия      │Исполнители│  Сроки   │Источники│Объем финан-│

│п/п│                      │мероприятия│исполнения│финанси- │сирования,  │

│   │                      │           │          │рования  │тыс. руб.   │

├───┴──────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴────────────┤

│         Раздел 1. Совершенствование внешней среды для развития         │

│                           предпринимательства                          │

├───┬──────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬────────────┤

│1. │Провести общегородской│Департамент│ 2009 год │ Бюджет  │    190,0   │

│   │смотр-конкурс         │ экономики │ 2010 год │ города  │    190,0   │

│   │и выставку "Липецкий  │           │ 2011 год │ Липецка │    190,0   │

│   │предприниматель"      │           │          │         │            │

├───┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┤

│2. │Пропагандировать идеи │Департамент│ 2009 год │ Бюджет  │    240,0   │

│   │предпринимательства,  │ экономики │ 2010 год │ города  │    240,0   │

│   │передового опыта      │           │ 2011 год │ Липецка │    240,0   │

│   │и новых форм работы   │           │          │         │            │

│   │малых и средних       │           │          │         │            │

│   │предприятий города    │           │          │         │            │

│   │через средства        │           │          │         │            │

│   │массовой информации   │           │          │         │            │

├───┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┤

│3. │Организовать встречи, │Департамент│ 2009 год │ Бюджет  │     30,0   │

│   │совместные конференции│ экономики │ 2010 год │ города  │     30,0   │

│   │с организациями       │           │ 2011 год │ Липецка │     30,0   │

│   │инфраструктуры        │           │          │         │            │

│   │поддержки малого      │           │          │         │            │

│   │и среднего            │           │          │         │            │

│   │предпринимательства,  │           │          │         │            │

│   │представителями       │           │          │         │            │

│   │предприятий других    │           │          │         │            │

│   │регионов              │           │          │         │            │

├───┴──────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴────────────┤

│     Раздел 2. Комплексное развитие инфраструктуры поддержки малого     │

│   и среднего предпринимательства и развитие приоритетных направлений   │

│            деятельности субъектов малого и среднего бизнеса            │

│                         на территории г. Липецка                       │

├───┬──────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬────────────┤

│4. │Компенсировать        │Департамент│ 2009 год │ Бюджет  │    990,0   │

│   │снижение процентной   │ экономики │ 2010 год │ города  │    990,0   │

│   │ставки по кредитам    │           │ 2011 год │ Липецка │    990,0   │

│   │для субъектов малого  │           │          │         │            │

│   │и среднего            │           │          │         │            │

│   │предпринимательства,  │           │          │         │            │

│   │выданным              │           │          │         │            │

│   │кредитно-финансовыми  │           │          │         │            │

│   │организациями         │           │          │         │            │

│   │по приоритетным       │           │          │         │            │

│   │направлениям видов    │           │          │         │            │

│   │деятельности          │           │          │         │            │

│   │в результате          │           │          │         │            │

│   │конкурсного отбора    │           │          │         │            │

├───┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┤

│5. │Использовать          │Департамент│ 2009 год │ Бюджет  │     30,0   │

│   │выставочные           │ экономики │ 2010 год │ города  │     30,0   │

│   │возможности           │           │ 2011 год │ Липецка │     30,0   │

│   │для развития делового │           │          │         │            │

│   │потенциала малого     │           │          │         │            │

│   │и среднего            │           │          │         │            │

│   │предпринимательства.  │           │          │         │            │

│   │Содействовать         │           │          │         │            │

│   │выставочной           │           │          │         │            │

│   │деятельности          │           │          │         │            │

├───┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┤

│6. │Содействовать         │Департамент│ 2009 год │ Бюджет  │     20,0   │

│   │осуществлению учебно- │ экономики │ 2010 год │ города  │     20,0   │

│   │производственного     │           │ 2011 год │ Липецка │     20,0   │

│   │процесса на базе      │           │          │         │            │

│   │Липецкой городской    │           │          │         │            │

│   │ремесленной палаты    │           │          │         │            │

├───┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┤

│   │Итого:                │Департамент│ 2009 -   │ Бюджет  │   4500,0   │

│   │                      │ экономики │ 2011 годы│ города  │            │

│   │                      │           │          │ Липецка │            │

└───┴──────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴────────────┘

- 6. Механизм реализации целевой Программы

Программа предусматривает поэтапное выполнение намечаемых мероприятий муниципальной поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства.

Оперативное управление за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департамент экономики администрации г. Липецка.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях стимулирования и привлечения субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетные для города направления деятельности департаментом экономики администрации г. Липецка проводится конкурсный отбор инвестиционных проектов для предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов.

Нормативными документами, на основе которых будет осуществляться взаимодействие участников целевой программы, являются:

- Федеральный закон РФ от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

- распоряжения главы города;

- положение о проведении конкурса по отбору инвестиционных проектов.

- 7. Ресурсное обеспечение целевой Программы

Источником ресурсного обеспечения развития предпринимательства и реализации Программы должно стать выделение средств из городского бюджета.

При этом средства из бюджета на реализацию предпринимательских проектов в приоритетных для города направлениях должны выделяться при безусловном конкурсном распределении ресурсов в форме субсидирования процентной ставки по кредитам коммерческих банков, направляемым на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях, на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, на совершенствование внешней среды для развития бизнеса.

Всего потребность в средствах из городского бюджета на реализацию мероприятий Программы составляет 4500 тыс. рублей.

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│     Наименование разделов Программы      │     Сумма финансирования    │

│                                          │      по годам, тыс. руб.    │

│                                          ├─────────┬─────────┬─────────┤

│                                          │ 2009 г. │ 2010 г. │ 2011 г. │

├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Раздел 1. Совершенствование внешней среды │   460   │    460  │    460  │

│для развития предпринимательства          │         │         │         │

├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Раздел 2. Комплексное развитие            │   1040  │   1040  │   1040  │

│инфраструктуры поддержки малого и среднего│         │         │         │

│предпринимательства и развитие            │         │         │         │

│приоритетных направлений деятельности     │         │         │         │

│субъектов малого и среднего бизнеса       │         │         │         │

│на территории г. Липецка                  │         │         │         │

├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Итого по Программе                        │   1500  │   1500  │   1500  │

└──────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

В каждом направлении предусматриваются свои цели, ставятся определенные задачи и реализуются программные мероприятия, что позволяет выбирать и изменять стратегию реализации Программы при разном ресурсном обеспечении.

Объемы финансирования из средств городского бюджета на 2009 - 2011 годы будут уточняться в процессе составления городского бюджета на соответствующий год.

- 8. Ожидаемые социально-экономические эффекты

от реализации программных мероприятий

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Липецке на 2009 - 2011 годы" будут достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего предпринимательства:

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Увеличение численности работников в малом и среднем бизнесе.

3. Увеличение поступления налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Создание дополнительных рабочих мест.

Достигнутые количественные показатели развития малого и среднего предпринимательства определят качественные социальные результаты:

- сохранение созданных рабочих мест;

- снижение безработицы, обеспечение занятости молодежи, трудоустройство социально незащищенных категорий населения;

- повышение благосостояния населения, снижение общей социальной напряженности в городе;

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение потребительского спроса населения;

- совершенствование отраслевой структуры города путем заполнения малыми и средними предприятиями "ниши" по организации новых производств и услуг, технологическое взаимодействие крупных и малых предприятий по оказанию последними всевозможных услуг и производству комплектующих изделий для крупных предприятий; эффективное использование незагруженных производственных мощностей крупных предприятий и, как следствие, общее увеличение предприятиями объемов продукции;

- расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

- Целевые показатели Программы

┌───┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────┐

│ N │   Наименование   │Базовые показатели │     Плановые показатели     │

│п/п│   показателей    ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┬─────────┤

│   │                  │  2007   │  2008   │  2009   │  2010   │  2011   │

│   │                  │         │(оценка) │         │         │         │

├───┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. │Количество малых  │   7154  │   7510  │   7660  │   7890  │   8120  │

│   │предприятий, ед.  │         │         │         │         │         │

├───┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. │Численность       │  71500  │  75000  │  76500  │  78790  │  81900  │

│   │занятых на малых  │         │         │         │         │         │

│   │предприятиях, чел.│         │         │         │         │         │

├───┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. │Поступление       │1631936  │1795120  │1902820  │1997960  │2097850  │

│   │налогов           │         │         │         │         │         │

│   │от субъектов      │         │         │         │         │         │

│   │малого бизнеса,   │         │         │         │         │         │

│   │тыс. руб.         │         │         │         │         │         │

├───┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4. │Доля              │     28,3│     29,3│     29,6│     30,1│     30,9│

│   │среднесписочной   │         │         │         │         │         │

│   │численности       │         │         │         │         │         │

│   │работников малых  │         │         │         │         │         │

│   │предприятий       │         │         │         │         │         │

│   │в среднесписочной │         │         │         │         │         │

│   │численности       │         │         │         │         │         │

│   │работников всех   │         │         │         │         │         │

│   │предприятий       │         │         │         │         │         │

│   │и организаций     │         │         │         │         │         │

└───┴──────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Источники сбора информации для оценки эффективности:

- статистическая информация о развитии города, отдельных отраслей экономики и социальной сферы;

- анализ общественного мнения путем проведения круглых столов и семинаров;

- отчеты участников целевой Программы о ходе реализации программных мероприятий.

Заместитель председателя

департамента экономики

администрации г. Липецка

В.В.КОЛОБАНОВА