Утверждена

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 26 декабря 2008 г. №463

Республиканская целевая программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы»

Паспорт

республиканской целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы»

| Наименование программы | Республиканская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Концепция республиканской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы» одобрена распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 20 ноября 2008 года №354-р |
| Государственный заказчик-координатор программы | Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия |
| Государственные заказчики программы | Министерство сельского хозяйства и развития земельных отношений Республики Калмыкия; Агентство государственной поддержки обрабатывающих производств и развития торговли Республики Калмыкия; Агентство занятости населения и труда Республики Калмыкия; Агентство по делам молодежи и спорта Республики Калмыкия; Агентство по управлению имуществом Республики Калмыкия |
| Основные разработчики программы | Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия |
| Цели и задачи программы | Основные цели Программы - создание благоприятных и комфортных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, развитие свободных конкурентных рынков. Задачи Программы: формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей свободное развитие малого и среднего предпринимательства; создание условий для повышения конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов малого и среднего бизнеса Республики Калмыкия; подготовка предложений по устранению неоправданного экономического и административного давления на малый бизнес; повышение эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по развитию малого и среднего предпринимательства; реализация эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей малого бизнеса; развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность предпринимателям деловых услуг (бизнес-инкубаторы, агробизнес-инкубаторы, маркетинговые и кадровые агентства); оптимизация отраслевой структуры малого и среднего бизнеса; подготовка и повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства; укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства; ## внедрение новых технологий и высокотехнологичного оборудования в сферу малого предпринимательства; участие бизнес-сообщества в формировании политики Республики Калмыкия по развитию малого и среднего предпринимательства. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2009-2011 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | рост количества малых предприятий; рост средней заработной платы в малом и среднем предпринимательстве; увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Калмыкия; рост оборота малых предприятий |
| Создание рабочих мест | Количество новых рабочих мест – 1650 |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы в 2009-2011 годах составляет 88050 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 50050 тыс. руб.: 2009 год – 9410 тыс. руб.; 2010 год – 20320 тыс. руб.; 2011 год – 20320 тыс. руб.; ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения соответствующих конкурсов и признания республики их победителем; из республиканского бюджета – 25000 тыс. руб.: 2009 год – 5000 тыс. руб.; 2010 год – 10000 тыс. руб.; 2011 год – 10000 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 13000 тыс. руб.: 2009 год – 3000 тыс. руб.; 2010 год – 5000 тыс. руб.; 2011 год – 5000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | увеличение количества малых предприятий за счет роста вновь создаваемых и сокращения числа ликвидируемых до 710 ед.; увеличение численности работающих в секторе малого и среднего предпринимательства за счет увеличения числа рабочих мест и занятости населения на 1650 ед.; увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства на 35,6%; увеличение средней заработной платы в субъектах малого и среднего предпринимательства на 47%; увеличение оборота малых предприятий до 3950,95 млн. руб. к 2011 году. |

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена целевая программа

Республиканская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и определяет основные цели, задачи и принципы политики исполнительной власти в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия.

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой составной частью экономики, представляя собой по количественным и качественным характеристикам сложное социально-экономическое явление.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия на 1 января 2008 года на территории Республики Калмыкия осуществляют свою деятельность 466 малых предприятий, 11740 индивидуальных предпринимателей и 1218 крестьянских (фермерских) хозяйств – юридических лиц (таблица 1).

Таблица 1

Количество субъектов малого предпринимательства

в Республике Калмыкия

| Наименование субъектов малого предпринимательства | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Прирост (2007 г. к 2005 г.), +/- | Темп роста в 2007 г. к 2005 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | ед. | 11 443 | 12 804 | 13 424 | 1981 | 117,3 |
| Малые предприятия | ед. | 276 | 460 | 466 | 190 | 168,8 |
| Индивидуальные предприниматели, из них: | ед. | 9 592 | 10 897 | 11 740 | 2148 | 122,4 |
| индивидуальные предприниматели – главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 1 636 | 2 116 | 2 541 | 905 | 155,3 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства (юридические лица)* | ед. | 1 575 | 1 447 | 1 218 | - 357 | 77,3 |

* Согласно статье 1 Федерального закона от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» с 2003 года крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Число субъектов малого предпринимательства – один из основных индикаторов качества экономической среды. За период с 2005 по 2007 годы наблюдается тенденция увеличения количества субъектов малого предпринимательства. Так, в 2007 году число малых предприятий составило 466 ед., и увеличилось на  68,8% по отношению к 2005 году. По индивидуальным предпринимателям ситуация идентичная – в 2007 году рост составил 22,4 % по отношению к 2005 году. Возросло количество индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств с 1636 человек в 2005 году до 2541 человек в 2007 году.

Вклад малых предприятий в экономику Республики Калмыкия характеризуется следующими данными. В 2007 году доля численности работников малых предприятий в общей численности занятых на предприятиях и в организациях экономики Республики Калмыкия составила 4,9%, доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми предприятиями в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – 16,3%, доля инвестиций малыми предприятиями в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал – 0,1%. Выручка от реализации товаров, продукции и услуг, полученная малыми предприятиями в 2007 году, составила 1,9 млрд. руб.

Отмечается ежегодный прирост поступлений налогов в бюджеты всех уровней от субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные режимы налогообложения, объем которых в 2007 году составил 138663 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет Республики Калмыкия – 122049 тыс. руб.) с приростом по отношению к 2005 году - 57,2%, в консолидированный бюджет Республики Калмыкия – 56,3% (таблица 2). Однако возможности совершенствования систем налогообложения малого предпринимательства использованы не в полном объеме. На территории республики не введена в действие упрощенная система налогообложения на основе патента.

Таблица 2

Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, за 2005-2007 годы по Республике Калмыкия*

тыс. руб.

| Наименование налога | 2005 год |  | 2006 год |  | 2007 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | посту-пило платежей | в т.ч. в доходы консолиди-рованного бюджета Республики Калмыкия | посту-пило платежей | в т.ч. в доходы консоли-дированного бюджета Республики Калмыкия | посту-пило платежей | в т.ч. в доходы консолиди-рованного бюджета Республики Калмыкия |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 40836 | 35466 | 42733 | 35426 | 56848 | 48416 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 44264 | 39837 | 62869 | 56583 | 72477 | 65230 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 3079 | 2770 | 4985 | 4489 | 9338 | 8403 |
| Всего | 88179 | 78073 | 110587 | 96498 | 138663 | 122049 |

* по данным УФНС России по Республике Калмыкия

Основные показатели деятельности малых предприятий (количество малых предприятий, среднесписочная численность работающих, оборот организаций) на территории Республики Калмыкия приведены в таблице 3.

Таблица 3

Основные показатели деятельности малых предприятий

на территории Республики Калмыкия

| Показатель | 2005 год | 2006 год | 2007 год | Темп роста в 2007 г. к 2005 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя численность работников списочного состава малых предприятий (без внешних совместителей), человек | 2 939 | 3 018 | 3 164 | 107,6 |
| Оборот малых предприятий, тыс. руб. | 869583,9 | 1334974,9 | 1949066,2 | 224,1 |
| Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава, тыс. руб. | 77906,0 | 97615,6 | 145592,7 | 186,9 |

В 2007 году среднесписочная численность занятых на малых предприятиях составила 3164 человек и в целом выросла по сравнению с 2005 годом на 225 человек (107,6%). Отмечается рост количества индивидуальных предпринимателей с 9592 человек в 2005 году до 11740 человек - 2007 году. За последние три года численность занятых в малом предпринимательстве увеличилась на 2373 человек (без учета наемных работников индивидуальными предпринимателями).

Сплошное обследование малых предприятий показывает, что в Республике Калмыкия преобладают организации с небольшой численностью занятых. Среднее число работающих в одной организации малого предпринимательства в 2007 году в целом по Республике Калмыкия достигало 8 человек.

Фонд начисленной заработной платы малых предприятий в 2007 году равен 145 592,7 тыс. руб. или 2,6 % от фонда заработной платы в Республике Калмыкия. Несмотря на прирост среднемесячной заработной платы в 2007 году на 64 % по отношению к 2006 году, ее размер по-прежнему остается невелик и  равен 4320,3 руб.

Отраслевая структура малых предприятий по трем ключевым показателям (количество малых предприятий, среднесписочная численность работающих, оборот организаций) выглядит следующим образом (таблица 4).

Таблица 4

Отраслевая структура малых предприятий Республики Калмыкия

(на конец года, в % к общему числу малых предприятий)

|  | Количество малых предприятий |  |  | Среднесписочная численность работников |  |  | Оборот предприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Сельское хозяйство | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 7,3 | 8,1 | 7,3 | 3,1 | 4,8 | 2,5 |
| Обрабатывающие производства | 12,7 | 9,7 | 8,2 | 18,8 | 14,4 | 11,7 | 7,9 | 7,3 | 5,5 |
| Строительство | 15,9 | 11,5 | 10,9 | 25,9 | 19,9 | 23,5 | 24,9 | 30,1 | 40,2 |
| Оптовая и розничная торговля | 31,5 | 43,9 | 47,9 | 24,1 | 29,1 | 30,8 | 50,5 | 45,3 | 42,0 |
| Гостиницы и рестораны | 2,2 | 7,0 | 7,3 | 2,1 | 6,9 | 7,4 | 1,9 | 3,6 | 3,2 |
| Транспорт и связь | 9,1 | 6,5 | 5,2 | 8,2 | 7,7 | 5,8 | 4,3 | 3,9 | 3,2 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 15,9 | 11,7 | 11,6 | 9,0 | 8,9 | 8,3 | 6,6 | 4,0 | 2,6 |
| Другие виды деятельности | 5,8 | 2,9 | 2,3 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

В республике были заложены основы системы государственной поддержки малого предпринимательства. Созданы нормативная правовая база, специализированная инфраструктура содействия малому бизнесу, разработан и осуществляется ряд государственных механизмов финансового, информационного, обучающего и иного содействия в развитии субъектов малого предпринимательства. Ежегодно в республиканском бюджете предусматриваются расходы на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. Созданы объективные предпосылки для перехода малого и среднего предпринимательства от старта и становления к периоду развертывания и устойчивого поступательного развития.

В настоящее время государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Республики Калмыкия осуществляется в рамках текущего отраслевого финансирования по следующим направлениям и сферам экономики:

- государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса Республики Калмыкия (планируемый объем финансовой поддержки на 2009-2011 годы составляет 209,1 млн. руб.);

-	государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающих производств, бытовых услуг, ремесленной деятельности (планируемый объем финансовой поддержки на 2009-2011 годы составляет 39,7 млн. руб.).

Однако достигнутый уровень развития малого предпринимательства в Республике Калмыкия еще недостаточен. Представленные выше данные констатируют неравномерность развития малого предпринимательства в республике. В последние годы структура малых предприятий по видам экономической деятельности практически не меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего, торговля, общественное питание) остается более привлекательной, чем производственная (в сфере оптовой, розничной торговли и услуг в 2007 году действовало 47,9% от общего числа организаций малого предпринимательства).

В структуре всех ключевых показателей наблюдается некоторое снижение доли отраслей, которые могут быть отнесены к категории промышленно-инновационных. Изменение федерального законодательства, введение новых видов и форм государственной поддержки и их распространение не только на субъекты малого предпринимательства, но и на среднее предпринимательство, требует разработки и принятия региональных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в полной мере учитывающих положения федерального законодательства. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» действующая республиканская целевая программа «Государственная поддержка малого предпринимательства на территории Республики Калмыкия на период 2007-2009 гг.» в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 августа 2008 года № 287 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия» утратит силу с 1 января 2009 года.

В целях усиления наметившейся тенденции к развитию малого и среднего предпринимательства необходима активизация действий органов государственной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, деловых кругов и общественных организаций в части его поддержки и преодоления сдерживающих факторов.

При этом основными наиболее отрицательно влияющими на развитие предпринимательства проблемами, которые приходится преодолевать представителям малого и среднего бизнеса, являются:

несовершенство нормативной правовой базы, регулирующей вопросы развития малого и среднего бизнеса, и частое внесение изменений в действующие законодательные акты;

наличие административных барьеров при развитии малого и среднего предпринимательства и большого количества контрольно-надзорных органов;

недостаточная развитость инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которая является основополагающей средой для развития бизнеса;

недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства начального капитала и оборотных средств, ограниченный доступ к финансовым ресурсам (небольшое количество фондов (центров) микрофинансирования);

недостаточный уровень фактического бюджетного финансирования поддержки малого предпринимательства;

сложность получения разрешения и высокая стоимость присоединения к инфраструктурным сетям естественных монополий;

слаборазвитые механизмы самофинансирования;

ограниченные возможности аренды земельных участков и производственных площадей для субъектов малого и среднего предпринимательства;

неразвитость системы информационного обеспечения малого предпринимательства;

отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности предпринимателей;

нехватка квалифицированных кадров.

Для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства возможность получения кредита по-прежнему остается одной из главных проблем, связанной с отсутствием средств для обеспечения возврата кредитов.

Существует также проблема в отсутствии объективной статистической информации о деятельности малого и среднего бизнеса, обусловленной несовершенством системы статистического учета. Органы статистики не располагают информацией о фактической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Данное обстоятельство является следствием несовершенства законодательства. Решить данную проблему позволит реализация направления по информационно-аналитическому обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Достоверные и объективные статистические данные позволят проводить более эффективную государственную политику по развитию предпринимательства в Республике Калмыкия.

Кроме того, у малого предпринимательства слаба производственно-техническая и ресурсная база. Сдерживают развитие предпринимательской деятельности высокие цены на энергоресурсы и коммунальные услуги, отсутствие доступной деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах, нормативных правовых актах. Предприниматели при преодолении существующих трудностей несут значительные финансовые, организационные и моральные издержки. При сохранении существующей системы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и действующего законодательства, не учитывающих должным образом специфику малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, несовершенную и противоречивую налоговую и финансовую политику, чрезмерные административные барьеры, потенциал количественного роста малого бизнеса в Республике Калмыкия может быть исчерпан. Необходимо вводить новые формы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые будут представлять собой механизм преодоления существующих трудностей в развитии и ведении предпринимательской деятельности.

Практика показывает, что существующие в экономике проблемы, в том числе в малом и среднем предпринимательстве, наиболее эффективно решаются программными методами, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов в приоритетных направлениях.

Для того чтобы сохранить существующие и создать новые предприятия, увеличить количество рабочих мест и налоговые поступления, субъектам малого и среднего бизнеса необходимо оказывать организационно-техническую, финансовую и имущественную поддержку.

Реализация Программы исходит из необходимости совершенствования механизмов реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

В соответствии с приоритетными задачами развития Республики Калмыкия развитие малого и среднего предпринимательства обеспечит устойчивый рост валового регионального продукта, укрепит экономический потенциал Республики Калмыкия, повысит качество и уровень жизни населения республики. Реализация Программы позволит создать экономические условия для развития малого и среднего предпринимательства, что отразится на эффективности деятельности малых и средних предприятий, на темпах их развития, на расширении сфер предпринимательской деятельности в инновационной направленности.

Основные положения Программы разработаны с учетом изменившихся правовых и экономических условий, в которых осуществляется деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, а также нового уровня требований к инфраструктурному обеспечению поддержки.

Основными целями Программы являются создание благоприятных и комфортных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, развитие свободных конкурентных рынков, обеспечивающих:

укрепление финансово-экономического положения малых и средних предприятий, увеличение доли малого и среднего бизнеса в формировании валового регионального продукта;

повышение конкурентоспособности и динамичности сектора малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических факторов развития Республики Калмыкия;

расширение сфер деятельности малых и средних предприятий, вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность и, как следствие, рост численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, увеличение средних доходов и уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих приоритетных задач:

формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей свободное развитие малого и среднего предпринимательства;

создание условий для повышения конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов малого и среднего бизнеса Республики Калмыкия;

подготовка предложений по устранению неоправданного экономического и административного давления на малый бизнес;

повышение эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по развитию малого и среднего предпринимательства;

реализация эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей малого бизнеса;

развитие инфраструктуры,  обеспечивающей доступность предпринимателям деловых услуг (бизнес-инкубаторы, агробизнес-инкубаторы, маркетинговые и кадровые агентства и т.д.);

оптимизация отраслевой структуры малого и среднего бизнеса;

подготовка, переобучение и повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства;

укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства;

## внедрение новых технологий и высокотехнологичного оборудования в сферу малого предпринимательства;

участие бизнес-сообщества в формировании политики Республики Калмыкия по развитию малого и среднего предпринимательства.

## Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в течение трех лет (2009-2011 годы).

Показатели эффективности реализации Программы представлены в таблице 5.

Таблица 5

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы за 2009-2011 годы

| Наименование индикатора | Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Количество малых предприятий | Прирост количества малых предприятий относительно предыдущего года, % | 10,0 | 11,0 | 15,0 |
| Количество рабочих мест, планируемых создать малыми предприятиями | Количество созданных рабочих мест, ед. | 500 | 550 | 600 |
| Оборот малых предприятий | Рост оборота малых предприятий относительно предыдущего года, % | 19,0 | 20,1 | 24,9 |
| Средняя заработная плата в малом и среднем предпринимательстве | Темп роста относительно предыдущего года, % | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства | Темп роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет относительно предыдущего года, % | 9,0 | 11,0 | 15,0 |

Основными показателями эффективности реализации Программы являются: увеличение числа успешно работающих малых предприятий, создание новых рабочих мест, рост оборота малых предприятий, увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Калмыкия, рост средней заработной платы в малом и среднем предпринимательстве.

III. Система программных мероприятий

Основными направлениями программных мероприятий (Приложение к Программе) являются:

1. Формирование нормативной правовой базы Республики Калмыкия, обеспечивающей свободное развитие малого и среднего предпринимательства.

В основе данного направления лежит принцип проведения процедуры общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства. Для создания эффективной системы совершенствования существующей нормативной правовой базы требуется организация мониторинга действующего законодательства с целью определения его эффективности с позиций развития предпринимательской инициативы и проблем, возникающих при применении действующих норм.

С целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства на рынок государственных и муниципальных закупок необходимо создать действенную организационную систему привлечения малого и среднего бизнеса к республиканским и муниципальным государственным заказам, сформировать базу данных конкурентоспособной продукции малых и средних предприятий.

Особое внимание следует уделить упорядочению процедуры взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с контролирующими, надзорными и правоохранительными органами, устранению административных барьеров, препятствующих развитию действующих и выходу на рынок новых малых и средних предприятий, выявлению и устранению фактов нарушения законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.

В целях увеличения налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет Республики Калмыкия будет продолжено проведение мониторинга эффективности применения специальных налоговых режимов. Кроме этого, введение в действие упрощенной системы налогообложения на основе патента в Республике Калмыкия позволит существенно упростить налоговый учет и отчетность для индивидуальных предпринимателей, что создаст возможности для легализации предпринимательской деятельности физических лиц и, как следствие, увеличит налоговые поступления в республиканский бюджет.

2. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия.

Целью направления является содействие созданию и развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и повышению их эффективности.

К организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, относятся государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы, (в т.ч. агробизнес-инкубаторы), учебно-деловые центры, центры содействия развитию предпринимательства, консультационные центры и иные организации, которые осуществляют работы и оказывают услуги, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия к финансовым ресурсам.

Задачами Программы в данной области являются расширение возможностей и упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством развития и совершенствования форм финансовой поддержки. Направление отражает развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, способных стимулировать привлечение в сферу малого и среднего бизнеса средств коммерческих банков, лизинговых и инвестиционных компаний, денежных накоплений граждан.

Бюджетные средства должны выступать катализатором привлечения внебюджетных инвестиций. В этой связи на республиканском уровне в дополнение к уже действующему механизму прямой финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (к примеру, возмещение части затрат на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в размере 50 %, компенсация 2/3 процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ по привлеченным банковским кредитам в сфере обрабатывающих производств и бытовых услуг; возмещение части затрат на приобретение сырья, материалов, оборудования, связанных с изготовлением ремесленной продукции, возмещение части затрат, связанных с оплатой аренды нежилых помещений для целей изготовления ремесленной продукции) будет осуществляться развитие системы микрофинансирования - создание и (или) поддержка некоммерческих организаций (фонды, потребительские кооперативы и т.п.) для целей обеспечения доступа малых предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления микрозаймов (возвратные краткосрочные заемные средства на срок до 1 года) микро- и малым предприятиям, предпринимателям.

Поскольку основным фактором, ограничивающим субъектам малого и среднего предпринимательства доступ к банковским кредитам, является отсутствие гарантий возврата, необходимо участие государства в решении данной проблемы. В этой связи необходимым будет внедрение схем гарантирования кредитных рисков. Принятие Закона Республики Калмыкия «О залоговом фонде Республики Калмыкия» будет способствовать решению данной проблемы для хозяйствующих субъектов, в том числе малых и средних предприятий.

Будет также проводиться работа по содействию внедрению в банках, действующих в Республике Калмыкия, программ кредитования малого и среднего бизнеса.

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций.

В комплексе эти меры позволят существенно оживить инвестиционную активность субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия.

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться путем:

формирования условий для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственному и муниципальному имуществу, в том числе земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям, нежилым помещениям на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях;

формирования перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Важное значение имеет обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях республиканской и муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, об объектах, не завершенных строительством, предлагаемых на продажу.

Целесообразно предусмотреть аналогичные мероприятия в муниципальных программах развития малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, необходимо обеспечить включение в документы территориального планирования положений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства.

5. Поддержка муниципальных (межмуниципальных) программ развития малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия.

Реализация направления подразумевает осуществление софинансирования из средств республиканского бюджета утвержденных в установленном порядке муниципальных (межмуниципальных) программ развития малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе.

6. Поддержка начинающих и молодых предпринимателей Республики Калмыкия.

Поддержка начинающих и молодых предпринимателей будет осуществляться путем предоставления грантов - субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (приобретение оборудования, аренда помещений), при реализации  ими бизнес-проектов в приоритетных отраслях на конкурсной основе.

Кроме того, важно будет оказывать финансовую помощь безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплату государственной пошлины, нотариальных действий, услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов, издание справочно-информационных материалов для информирования о возможностях организации самозанятости безработных граждан, изготовление наглядной информации. Планируется проведение ежегодного конкурса среди выпускников вузов и Ссузов на лучший бизнес-план и предоставление гранта на его практическую реализацию.

7. Повышение доступности предпринимателей к образовательным программам.

В рамках данного направления будет решаться задача по содействию подготовке квалифицированных кадров для малого и среднего бизнеса:

предоставление образовательных услуг субъектам малого предпринимательства на основе конкурсного отбора образовательных учреждений для участия в мероприятии;

повышение информационно-образовательного уровня предпринимателей, специалистов государственных и муниципальных структур поддержки малого и среднего предпринимательства (разработка и издание методических пособий, брошюр, создание сайтов, освещение мероприятий в СМИ, организация выездных семинаров, участие во всероссийских форумах и конференциях).

8. Информационно-аналитическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия.

Предусматривается создание общедоступных информационных систем в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информацией:

о реализации республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности;

о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;

об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;

о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;

об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

о возможностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для государственных и муниципальных нужд;

иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства).

Данная информация должна быть размещена на официальных сайтах органов государственной власти Республики Калмыкия.

Особое место в данном разделе занимает проведение контрольных обследований субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, и определение эффективности расходования бюджетных средств.

9. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Республике Калмыкия.

В целях формирования положительного образа малого и среднего предпринимательства в данном направлении предусмотрены мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности посредством проведения ежегодного республиканского конкурса в соответствии с Указом Главы Республики Калмыкия от 16 июня 2008 года №117 «О проведении ежегодного республиканского конкурса «Предприниматель Республики Калмыкия», организации ежегодных праздничных мероприятий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года №1381 «О Дне российского предпринимательства», а также проведения конференций представителей малого и среднего предпринимательства, встреч, «круглых столов», форумов, семинаров по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационной поддержки через средства массовой информации.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Суммарный объем ассигнований на реализацию Программы в 2009-2011 годах за счет всех источников финансирования составит 88050 тысяч рублей, в том числе:

средства федерального бюджета (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, выделяемые на государственную поддержку малого предпринимательства на конкурсной основе) – 50 050 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета – 25 000 тысяч рублей;

внебюджетные источники (кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, а также другие поступления) – 13 000 тысяч рублей.

Объемы финансирования по Программе подлежат ежегодной корректировке с учетом сумм, утвержденных законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Подробное распределение средств по годам и источникам финансирования отражено в таблице 6.

## Таблица 6

## Объем и источники финансирования Программы

## тыс. руб.

| Объем финансирования | 2009-2011 гг. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| ВСЕГО: в том числе | 88 050 | 17 410 | 35 320 | 35 320 |
| федеральный бюджет | 50 050 | 9 410 | 20 320 | 20 320 |
| республиканский бюджет | 25 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| внебюджетные источники | 13 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |

V. Механизм реализации Программы, включая механизмы управления целевой программой и взаимодействие государственных заказчиков

## Государственным заказчиком-координатором и разработчиком Программы является Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия.

Деятельность государственных заказчиков и исполнителей Программы координирует государственный заказчик-координатор, который:

осуществляет текущий контроль и управление ходом реализации Программы;

организует сбор от исполнителей и соисполнителей Программы отчетных материалов, их обобщение и подготовку информации о ходе реализации Программы;

осуществляет конкурсное распределение и контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий и направляет его в Правительство Республики Калмыкия в установленном порядке.

Государственные заказчики и исполнители основных мероприятий Программы осуществляют организацию и обеспечение выполнения в полном объеме предусмотренных в Программе мероприятий. Государственные заказчики и исполнители Программы в установленный срок представляют государственному заказчику-координатору Программы ежеквартально отчетность о ходе реализации программных мероприятий и ежегодно доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств.

## VI. Оценка эффективности реализации целевой программы

Эффективность Программы определяется соотношением позитивных изменений, произошедших в малом и среднем предпринимательстве вследствие проведения мер и затрат на реализацию программных мероприятий.

В качестве целевых индикаторов, определяющих критерии оценки эффективности, приняты такие количественные показатели, как рост количества малых предприятий; увеличение количества созданных рабочих мест; рост средней заработной платы в малом и среднем предпринимательстве; увеличение объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Калмыкия от субъектов малого и среднего бизнеса; рост оборота малых предприятий, которые базируются на данных статистического наблюдения, а также сведениях, получаемых в ходе реализации Программы.

Ожидаемыми результатами, характеризующими решение поставленных задач, станут:

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства за счет роста вновь создаваемых и сокращения числа ликвидируемых субъектов малого и среднего предпринимательства;

оптимизация отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере производства, туризма, инновационном секторе, сфере агропромышленного комплекса;

увеличение численности работающих в секторе малого и среднего предпринимательства за счет увеличения числа рабочих мест и занятости населения;

увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

увеличение объемов инвестиций, направляемых субъектами малого и среднего предпринимательства в основной капитал;

увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства;

увеличение средней заработной платы в субъектах малого предпринимательства.

## Достижение ожидаемого эффекта возможно только при решении совокупности поставленных задач и достижения исходных целей.

## Приложение

## к республиканской целевой программе

## «Развитие малого и среднего предпринимательства

## в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы»

## Основные мероприятия Программы

| ## Наименование мероприятия | ## Финанси-рование, всего, млн.руб. | ## в том числе: |  |  | ## Ожидаемый результат | ## Основные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2009 год | ## 2010 год | ## 2011 год |  |  |
| ## 1.Мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) * |  |  |  |  | ## Анализ и выявление имеющихся недостатков нормативной правой базы по поддержке МСП, их корректировка | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Калмыкия, общественные объединения предпринимателей** |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Проведение процедуры общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы МСП * |  |  |  |  | ## Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы осуществления предпринимательской деятельности, с учетом мнения предпринимательского сообщества | ## Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Республики Калмыкия, Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Калмыкия, общественные объединения предпринимателей |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. Выработка предложений по расширению участия МСП в системе государственных закупок на республиканском и местных уровнях * |  |  |  |  | ## Создание организационных условий для участия МСП в системе республиканских и муниципальных государственных закупок | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, администрации районных муниципальных образований и городского округа |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 4. Реализация мер, направленных на устранение административных барьеров, препятствующих развитию МСП * |  |  |  |  | ## Защита интересов МСП, обеспечение совпадения интересов государства, потребителей и предпринимателей | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Калмыкия, Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Республики Калмыкия, общественные объединения предпринимателей |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. Софинансирование проектов по развитию инфраструктуры поддержки МСП (бизнес-инкубаторов, агробизнес-инкубаторов, учебно-деловых центров, центров содействия развитию предпринимательства, консультационных центров), в том числе в научно-технической сфере, для получения на конкурсной основе средств федерального бюджета | ## 8,84 | ## 0,2 | ## 4,32 | ## 4,32 | ## Привлечение финансовых средств из федерального бюджета и внебюджетных источников на развитие инфраструктуры поддержки МСП. Внедрение новых технологий. Рост количества инновационных предприятий. | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, Агентство по управлению имуществом Республики Калмыкия, Калмыцкий государственный университет (по согласованию), консалтинговые фирмы на конкурсной основе |
| ## федеральный бюджет: | ## 6,04 | ## - | ## 3,02 | ## 3,02 |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 2,8 | ## 0,2 | ## 1,3 | ## 1,3 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. Анализ действующих и разработка новых механизмов поддержки МСП, способствующих расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам * |  |  |  |  | ## Определение наиболее эффективных и экономически оправданных механизмов финансовой поддержки МСП, их практическое внедрение и реализация | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, общественные объединения предпринимателей |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 7. Финансовая поддержка (микрофинансирование) субъектов малого предпринимательства в виде предоставления микрозаймов | ## 33,62 | ## 5,66 | ## 13,98 | ## 13,98 | ## Развитие системы микрофинансирования, предоставление субъектам малого предпринимательства микрозаймов на развитие бизнеса | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, фонды микрофинансирования Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: | ## 23,52 | ## 3,96 | ## 9,78 | ## 9,78 |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 10,1 | ## 1,7 | ## 4,2 | ## 4,2 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 8. Предоставление субъектам МСП кредитных ресурсов финансовыми учреждениями | ## 13,0 | ## 3,0 | ## 5,0 | ## 5,0 | ## Расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого и среднего бизнеса, создание дополнительных рабочих мест | ## Финансово-кредитные организации Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## внебюджетные источники: | ## 13,0 | ## 3,0 | ## 5,0 | ## 5,0 |  |  |
| ## 9. Содействие внедрению в финансово-кредитных организациях, действующих в Республике Калмыкия, программ кредитования МСП * |  |  |  |  | ## Создание благоприятных условий для расширения доступа МСП к банковским кредитам. Увеличение числа прокредитованных субъектов МСП | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, финансово-кредитные организации Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 10. Принятие и реализация закона Республики Калмыкия «О залоговом фонде Республики Калмыкия» * |  |  |  |  | ## Расширение доступа МСП к кредитным ресурсам посредством предоставления имущественных гарантий при реализации инвестиционных проектов с использованием банковского кредитования | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, Министерство сельского хозяйства и развития земельных отношений Республики Калмыкия, Агентство по управлению имуществом Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 11. Формирование условий для обеспечения доступа субъектов МСП к государственному и муниципальному имуществу, в том числе земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям, нежилым помещениям на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях * |  |  |  |  | ## Расширение производства, высвобождение дополнительных оборотных средств субъектов МСП | ## Агентство по управлению имуществом Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 12. Формирование перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | ## 0,15 | ## 0,05 | ## 0,05 | ## 0,05 | ## Решение проблем нехватки недвижимого имущества для развития своей деятельности субъектами МСП, уверенность МСП в долгосрочных перспективах развития | ## Агентство по управлению имуществом Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 0,15 | ## 0,05 | ## 0,05 | ## 0,05 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 13. Включение в документы территориального планирования положений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов МСП * |  |  |  |  | ## Увеличение числа объектов недвижимости для субъектов МСП | ## Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Республиканское агентство по земельным участкам, управление и распоряжение которыми осуществляется Республикой Калмыкия, органы местного самоуправления |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 14. Софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных (межмуниципальных) программ развития МСП на конкурсной основе | ## 9,32 | ## 2,66 | ## 3,33 | ## 3,33 | ## Увеличение числа субъектов МСП – получателей поддержки, совершенствование мер развития МСП на местах | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, органы местного самоуправления |
| ## федеральный бюджет: | ## 6,52 | ## 1,86 | ## 2,33 | ## 2,33 |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 2,8 | ## 0,8 | ## 1,0 | ## 1,0 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 15. Предоставление грантов - субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, при реализации ими бизнес-проектов в приоритетных отраслях на конкурсной основе | ## 16,97 | ## 4,99 | ## 5,99 | ## 5,99 | ## Развитие начинающих предпринимателей в приоритетных отраслях экономики, увеличение числа успешно работающих субъектов МСП | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: | ## 11,87 | ## 3,49 | ## 4,19 | ## 4,19 |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 5,1 | ## 1,5 | ## 1,8 | ## 1,8 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 16. Финансовая помощь безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплату государственной пошлины, нотариальных действий, услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов | ## 0,5 | ## 0,1 | ## 0,2 | ## 0,2 | ## Развитие начинающих предпринимателей, поддержка на этапе становления | ## Агентство занятости населения и труда Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 0,5 | ## 0,1 | ## 0,2 | ## 0,2 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 17. Издание справочно-информационных материалов для информирования о возможностях организации самозанятости безработных граждан, изготовление наглядной информации. | ## 0,25 | ## 0,05 | ## 0,1 | ## 0,1 | ## Вовлечение безработных граждан в предпринимательскую деятельность | ## Агентство занятости населения и труда Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 0,25 | ## 0,05 | ## 0,1 | ## 0,1 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 18. Проведение ежегодного конкурса среди выпускников ВУЗов и СУЗов на лучший бизнес-план и предоставление гранта на его практическую реализацию | ## 1,0 | ## 0,2 | ## 0,4 | ## 0,4 | ## Вовлечение молодежи в сферу предпринимательской деятельности, пропаганда лучших проектов | ## Агентство по делам молодежи и спорта Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 1,0 | ## 0,2 | ## 0,4 | ## 0,4 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 19. Предоставление образовательных услуг субъектам МСП на основе конкурсного отбора образовательных учреждений для участия в мероприятии | ## 2,5 | ## 0,1 | ## 1,2 | ## 1,2 | ## Подготовка профессиональных кадров для сферы МСП | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, образовательные учреждения Республики Калмыкия на конкурсной основе |
| ## федеральный бюджет: | ## 1,6 | ## - | ## 0,8 | ## 0,8 |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 0,9 | ## 0,1 | ## 0,4 | ## 0,4 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 20. Повышение информационно-образовательного уровня предпринимателей, специалистов государственных и муниципальных структур поддержки МСП (разработка и издание методических пособий, брошюр, создание сайтов, освещение мероприятий в СМИ, организация выездных семинаров, участие во всероссийских форумах и конференциях | ## 0,19 | ## 0,05 | ## 0,07 | ## 0,07 | ## Повышение эффективности работы администраций муниципальных образований по развитию МСП на местах, использование передового российского опыта предпринимательской деятельности | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, Министерство сельского хозяйства и развития земельных отношений Республики Калмыкия, Агентство государственной поддержки обрабатывающих производств и развития торговли Республики Калмыкия, Агентство занятости населения и труда Республики Калмыкия, Агентство по делам молодежи и спорта Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 0,19 | ## 0,05 | ## 0,07 | ## 0,07 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 21. Создание общедоступных информационных систем в целях обеспечения субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, необходимой информацией | ## 0,11 | ## 0,03 | ## 0,04 | ## 0,04 | ## Повышение информированности предпринимателей, систематизация информации о субъектах МСП | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, Министерство сельского хозяйства и развития земельных отношений Республики Калмыкия, Агентство государственной поддержки обрабатывающих производств и развития торговли Республики Калмыкия, Агентство занятости населения и труда Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 0,11 | ## 0,03 | ## 0,04 | ## 0,04 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 22. Организация мероприятий по ведению реестра субъектов МСП – получателей поддержки | ## 1,35 | ## 0,25 | ## 0,55 | ## 0,55 | ## Повышение информированности предпринимателей, систематизация информации о субъектах МСП, получающих господдержку | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, Министерство сельского хозяйства и развития земельных отношений Республики Калмыкия, Агентство государственной поддержки обрабатывающих производств и развития торговли Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: | ## 0,5 | ## 0,1 | ## 0,2 | ## 0,2 |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 0,85 | ## 0,15 | ## 0,35 | ## 0,35 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 23. Проведение ежегодного республиканского конкурса в соответствии с Указом Главы Республики Калмыкия от 16 июня 2008 года №117 «О проведении ежегодного республиканского конкурса «Предприниматель Республики Калмыкия» | ## 0,11 | ## 0,03 | ## 0,04 | ## 0,04 | Систематизация опыта работы предпринимателей с целью его популяризации и привлечения широких слоев населения республики к предпринимательской деятельности; ## формирование благоприятного общественного мнения о предпринимателях Республики Калмыки | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 0,11 | ## 0,03 | ## 0,04 | ## 0,04 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## 24. Организация ежегодных праздничных мероприятий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года №1381 «О Дне российского предпринимательства» | ## 0,14 | ## 0,04 | ## 0,05 | ## 0,05 | ## Формирование положительного образа предпринимательской деятельности | ## Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, Министерство сельского хозяйства и развития земельных отношений Республики Калмыкия, Агентство государственной поддержки обрабатывающих производств и развития торговли Республики Калмыкия |
| ## федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 0,14 | ## 0,04 | ## 0,05 | ## 0,05 |  |  |
| ## внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |
| ## Итого по Программе: | ## 88,05 | ## 17,41 | ## 35,32 | ## 35,32 |  |  |
| ## федеральный бюджет: | ## 50,05 | ## 9,41 | ## 20,32 | ## 20,32 |  |  |
| ## республиканский бюджет: | ## 25,0 | ## 5,0 | ## 10,0 | ## 10,0 |  |  |
| ## внебюджетные источники: | ## 13,0 | ## 3,0 | ## 5,0 | ## 5,0 |  |  |

## * реализация мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность;

** здесь и далее мероприятия, записанные в адрес городского округа, муниципальных районов и общественных объединений предпринимателей, носят рекомендательный характер