|  | ##### Приложение к постановлению |
| --- | --- |
|  | администрации Липецкой области «Об утверждении областной целевой программы «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013-2020 гг.» |

- ОБЛАСТНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

- «ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

- НА 2013-2020 гг. »

- I. ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013-2020 гг.»

| Наименование целевой Программы | Областная целевая программа «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013-2020 гг.» (далее-Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Закон Липецкой области от 25 декабря 2006 № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года». |
| Заказчик Программы | Администрация Липецкой области (далее-администрация области). |
| Разработчик Программы | Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. |
| Цель и задачи Программы | Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, создание среднего класса, ориентированного на самозанятость. |
|  | Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: -создание условий для модернизации производства; -создание условий для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к банковским кредитам и лизингу оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий; -создание условий для развития системы микрофинансирования; -создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; -поддержка предпринимательства, работающего в социальной сфере; -развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; -методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства; -содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах. |
| Сроки (этапы ) реализации Программы | 2013-2020 гг. I этап: 2013-2016 гг.; II этап: 2017-2020 гг. |
| Основные исполнители программных мероприятий | Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. |
| Объемы и источники финансирования | Предполагаемый объем финансирования Программы из областного бюджета составляет 481 010 тыс.руб., в том числе: 2013 год – 68 100 тыс.руб. 2014 год – 59 360 тыс.руб. 2015 год – 56 110 тыс.руб. 2016 год – 60 590 тыс.руб. 2017 год – 54 500 тыс.руб. 2018 год – 58 250 тыс.руб. 2019 год – 60 700 тыс.руб. 2020 год – 63 400 тыс.руб. Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюждета и при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | В результате реализации Программы ожидается: -увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс.человек населения области к 2020 году на 34%; -увеличение доли продукции, произведенной cубъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта к 2020 году на 23 %; -увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 30 % к 2020 году; -увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2,4 раза; -увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на тысячу существующих субъектов малого и среднего предприни-мательства на 73%. |
| Порядок осуществления контроля за ходом выполнения Программы | Реализацию программных мероприятий осуществляет управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. Для осуществления контроля за ходом исполнения Программы управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев- до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года- до 1 февраля года, следующего за отчетным) предоставляет в управления контроля и проверки исполнения администрации области, экономики администрации области и финансов Липецкой области отчетные данные за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год в электронном виде и на бумажных носителях. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Липецкой области. |

- II.ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

1.Характеристика  проблемы, на решение которой направлена Программа

Развитие малого и среднего предпринимательства в области является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики области. В 2012 году заканчивается реализация пятой программы поддержки малого предпринимательства. «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013 - 2020 гг.» является продолжением предыдущей программы и учитывает результаты ее реализации.

За период реализации областной «Программы развития малого и среднего предпринимательства на 2009-2012 гг.» в течение трех лет число малых предприятий увеличилось до 11,8 тыс., или в 1,5 раза, количество индивидуальных предпринимателей – осталось на уровне 33,0 тыс. чел.

Значительно возросли показатели эффективности, характеризующие сферу малого и среднего бизнеса:

-количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения области возросло с 7,0 ед. в 2008 году до  10 ед. в 2011 году;

-доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта возросла с 6,5% в 2008 году до 8,4 % в 2011 году;

-доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций возросла с 13,1%  в 2008 году  до 22,5% в 2011 году.

Вместе с тем,  потенциал малого и среднего предпринимательства Липецкой области реализован не полностью.

Сегодня основными барьерами, которые препятствуют развитию предпринимательства в Липецкой области, являются:

-ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного финансирования для субъектов предпринимательской деятельности;

-низкая доступность производственных площадей в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды;

-ограниченный доступ предпринимателей к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными  предприятиями;

-недостаток высококвалифицированного персонала в малом и среднем предпринимательстве;

-недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной поддержки начинающих предпринимателей.

В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства есть целый ряд сегментов, которые имеют потенциал для предпринимательской деятельности и высокую социальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере. В сфере услуг, транспорта, связи, здравоохранения, коммунальных и социальных услуг доля оборота малого и среднего предпринимательства в Липецкой области  значительно ниже по сравнению с рядом субъектов РФ.

2.Цель и задачи Программы

В настоящее время потенциал развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области реализован недостаточно. Программа является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и усиления его роли в экономике Липецкой области, в частности за счет увеличения  числа занятого в бизнесе населения. Увеличение числа занятого населения в малом  и среднем бизнесе ожидается, главным образом, за счет роста числа малых и микропредприятий, поскольку именно они обеспечивают основную долю занятого населения в сфере бизнеса и в его обороте.

Кроме того, поддержка субъектов предпринимательской деятельности будет направлена на развитие тех предпринимателей, которые  осуществляют свою деятельность в сфере услуг в целях обеспечения высокого качества жизни для населения, а также на развитие важных для Липецкой области направлений экономики.

В то же время Программа основана на принципе равного доступа всех субъектов предпринимательской деятельности Липецкой области ко всем инструментам поддержки и предполагает сбалансированное развитие предпринимательства в области.

Целью Программы является создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, создание среднего класса, ориентированного на самозанятость.

Достижение указанной цели предполагает развитие малых и средних предприятий в секторах экономики, обладающих высоким потенциалом для предпринимательской деятельности и социальной значимостью.

- Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих приоритетных задач:

- -создание условий   для модернизации производства;

-создание условий для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к банковским  кредитам и лизингу оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий;

-создание условий для развития системы  микрофинансирования;

-создание условий для повышения конкурентоспособности  субъектов малого и среднего предпринимательства;

-поддержка предпринимательства, работающего в социальной сфере;

-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

-методическое, информационное обеспечение сферы малого  и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа    малого и среднего предпринимательства;

-содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в муниципальных районах  и городских округах.

Срок реализации Программы 2013-2020 гг.

Реализация Программы  будет осуществляться в два этапа:

I этап: 2013-2016 гг.; II этап: 2017-2020 гг.

3.Обоснование  ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2013-2020 гг. составит  985,52   млн.руб., в том числе: за счет средств бюджета Липецкой области  481,01 млн.руб., за счет средств федерального бюджета 504,51 млн.руб.

Из них по годам реализации:

2013 год – 178,95  млн.руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 68,1 млн.руб., за счет средств федерального бюджета – 110,85  млн.руб.

2014 год – 172,65  млн.руб., в том числе: за счет средств областного  бюджета –59,36 млн.руб., за счет средств федерального бюджета – 113,29   млн.руб.

2015 год – 191,02 млн.руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 56,11 млн.руб., за счет средств федерального бюджета – 134,91  млн.руб.

2016 год – 206,05 млн.руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 60,59 млн.руб., за счет средств федерального бюджета – 145,46 млн.руб.

2017 год –  54,5 млн.руб.  за счет средств областного бюджета,

2018 год –  58,25  млн.руб. за счет средств областного бюджета,

2019 год –  60,7   млн.руб.  за счет средств областного бюджета,

2020 год –  63,4   млн.руб. за счет средств областного бюджета.

Перечень мероприятий и объемы финансирования из федерального бюджета

Таблица

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне-ния по периодам выполне-ния | Объем финан-сирования из федерального бюджета, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий | 2013 2014 2015 2016 | 21629,63 24333,333 27037,037 29740,741 |
| 2. | Предоставление субсидий малым предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность, на компенсацию затрат по: -оплате договоров на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; -приобретению новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); -приобретению программных средств; -обучению и подготовке персонала, связанного с инновациями; -аренде помещений, используемых для обеспечения деятельности (не более 3-х месяцев); - -приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; - -маркетинговым исследованиям; - -сертификации и патентоведению; - -производственному проектированию, дизайну и другим разработкам (не связанным с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; - -участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, “деловых миссиях инновационных компаний”, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающие экспонирование и показ ( демонстрацию в действии) | 2013 2014 2015 2016 | 8111,111 10138,889 12166,667 14194,444 |
| 3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на компенсацию затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению | 2013 2014 2015 2016 | 2703,704 3379,63 4055,556 4731,481 |
| 4. | Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане | 2013 2014 2015 2016 | 13518,519 16222,222 18925,926 20277,778 |
| 5. | Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела | 2013 2014 2015 2016 | 18925,926 20277,778 20277,778 21629,63 |
| 6. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | 2013 2014 2015 2016 | 10814,815 11896,296 11896,296 12977,778 |
| 7. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (юридическим лицам со средней численностью работников 50 и более человек) на компенсацию части затрат по уплате процентов за пользованием кредитами, полученными в кредитных организациях, направленными на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2013 2014 2015 2016 | 21629,63 21629,63 24333,333 24333,333 |
| 8. | Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, приобретению офисного и технологического оборудования | 2013 2014 2015 2016 | 13518,519 5407,407 16222,222 17574,074 |
| 9. | ИТОГО | 2013 2014 2015 2016 | 110851,854 113285,185 134914,815 145459,259 |

4.Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Оперативное управление ходом реализации мероприятий Программы  осуществляет  управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области.

Для осуществления контроля за ходом исполнения Программы управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев- до 15 числа месяца, следующего за  отчетным периодом; по итогам года- до 1 февраля года, следующего за отчетным) предоставляет  в управления контроля и проверки исполнения администрации области, экономики администрации области и финансов Липецкой области отчетные данные за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год в электронном виде и  на бумажных носителях.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ      «О размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий Программы (п.9,12,14,21,23,25,26,43) осуществляется по приоритетным видам деятельности (приложение 1 к Программе).

Реализация мероприятия пункта 34 осуществляется в соответствии с приложением 2 к Программе.

Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований устанавливаются приложениями 3-5  к Программе.

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, по которым было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли.

5.Оценка эффективности  Программы

Результаты реализации Программы

Таблица

| № п/п | Наименование | Единица изме- рения | Величина в базовом году (до начала реализации программ-мы) | Плановые значения по периодам действия целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник определения значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Цель: Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, создание среднего класса, ориентированного на самозанятость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор 1 цели Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения области, не менее | ед. | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |  |  | 12,4 | 12,9 | 13,4 | Статистическая отчетность |
| 3. | Индикатор 2 цели Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта, не менее | % | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,7 |  |  | 10,0 | 10,3 | 10,6 | Статистическая отчетность |
| 4. | Индикатор 3 цели Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, не менее | % | 23 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,3 |  |  | 26,0 | 26,7 | 30,0 | Статистическая отчетность |
| 5. | Индикатор 4 цели Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее | ед. | 500 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1000 |  |  | 1100 | 1100 | 1200 | Расчет |
| 6. | Индикатор 5 цели Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предприни-мательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее | ед. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | Расчет |
| 7. | Задача 1.Создание условий для модернизации производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 1 задачи 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, не менее | ед. | - | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | Ведомственная отчетность |
| 9. | Объем финансовых средств по мероприятиям | тыс. руб. |  | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |  |  | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 |  |
| 10. | Эффективность мероприятий к показателю 1 (экономическая) |  | - | 1 | 1 | 0,75 | 1 |  |  | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,8 |  |
| 11. | Задача 2. Создание условий для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к банковским кредитам и лизингу оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель 1 задачи 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (субсидирование процентной ставки по банковским кредитам), не менее | ед. |  | 24 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомственная отчетность |
| 13. | Объем финансовых средств по мероприятиям | тыс. руб. | 38600 | 22000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Эффективность мероприятий к показателю 1 (экономическая) |  |  | 1,09 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Показатель 2 задачи 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка ( лизинг-грант), не менее | ед. |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 | 11 | Ведомственная отчетность |
| 16. | Объем финансовых средств по мероприятиям | тыс. руб. | 10000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 11000 |  |
| 17. | Эффективность мероприятий к показателю 2 (экономическая) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 18. | Задача 3.Создание условий для развития системы микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Показатель 1 задачи 3 Число пайщиков кооперативов, которым оказана поддержка, не менее | чел. | 30 | 40 | 50 | 60 | 69 |  | - |  | - | - | - | Ведомственная отчетность |
| 20. | Объем финансовых средств по мероприятиям | тыс.руб. | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |  | - |  | - | - | - |  |
| 21. | Эффективность мероприятий к показателю 1 (экономическая) |  |  | 0,87 | 0,872 | 0,9 | 1 |  | - |  | - | - | - |  |
| 22. | Задача 4.Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Показатель 1 задачи 4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, внедривших систему менеджмента качества, которым оказана поддержка, не менее | ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | Ведомственная отчетность |
| 24. | Объем финансовых средств по мероприятию | тыс.руб. | 335 | 400 | 400 | 500 | 500 |  | 600 |  | 600 | 600 | 600 |  |
| 25. | Эффективность мероприятий к показателю 1 (экономическая) |  |  | 0,895 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 26. | Показатель 2 задачи 4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, внедривших мероприятия по энергосбережению, которым оказана поддержка, не менее | ед. | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | Ведомственная отчетность |
| 27. | Объем финансовых средств по мероприятию | тыс.руб. | 950 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |  | 2000 |  | 2250 | 2500 | 2750 |  |
| 28. | Эффективность мероприятий к показателю 2 (экономическая) |  |  | 1,053 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 29. | Показатель 3 задачи 4 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, которым оказана поддержка, не менее | ед. | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |  | 13 |  | 13 | 15 | 15 | Ведомственная отчетность |
| 30. | Объем финансовых средств по мероприятиям | тыс.руб. | 750 | 900 | 900 | 1100 | 1100 |  | 1300 |  | 1300 | 1500 | 1500 |  |
| 31. | Эффективность мероприятий к показателю 3 (экономическая) |  |  | 0,9 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 32. | Показатель 4 задачи 4 Количество малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, получивших поддержку, не менее | ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | Ведомственная отчетность |
| 33. | Объем финансовых средств по мероприятию | тыс.руб. | 2000 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 |  | 6000 |  | 6750 | 7500 | 8250 |  |
| 34. | Эффективность мероприятий к показателю 4 (экономическая) |  |  | 1,125 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 35. | Задача 5. Поддержка предпринимательства, работающего в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Показатель 1 задачи 5 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, создавших центры времяпрепровождения детей, которым оказана поддержка | ед. | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 | Ведомственная отчетность |
| 37. | Объем финансовых средств по мероприятию | тыс. руб. | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4800 |  | 4800 |  | 4800 | 4800 | 4800 |  |
| 38. | Эффективность мероприятий к показателю 1 (экономическая) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 39. | Задача 6. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Показатель 1 задачи 6 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, не менее | ед. | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |  | - |  | - | - | - | Ведомственная отчетность |
| 41. | Объем финансовых средств по мероприятиям | тыс.руб. | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |  | - |  | - | - | - |  |
| 42. | Эффективность мероприятий к показателю 1 (экономическая) |  |  | 1,09 | 1,07 | 1,055 | 1,045 |  | - |  | - | - | - |  |
| 43. | Задача 7.Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Показатель 1 задачи 7 Количество информационных материалов (статей, справочников, методических материалов), опубликованных для субъектов малого и среднего бизнеса | Ед. |  | 87 | 89 | 95 | 95 |  | 95 |  | 101 | 110 | 125 | Ведомственная отчетность |
| 45. | Объем финансовых средств по мероприятиям | тыс.руб. |  | 250 | 280 | 300 | 300 |  | 300 |  | 320 | 350 | 400 |  |
| 46. | Эффективность мероприятий к показателю 1 (экономическая) |  |  |  | 1,1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 47. | Показатель 2 задачи 7 Количество совещаний, семинаров, конференций, выставок, форумов и других мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего бизнеса, не менее | ед. |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | Ведомственная отчетность |
| 48. | Объем финансовых средств по мероприятиям | тыс.руб. |  | 1700 | 1800 | 2000 | 2250 |  | 2500 |  | 2730 | 2950 | 3100 |  |
| 49. | Эффективность мероприятий к показателю 2 (экономическая) |  |  | 1 | 0,96 | 1,02 | 1,04 |  | 1,03 |  | 1,02 | 1,01 | 0,99 |  |
| 50. | Показатель 3 задачи 7 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров, которым оказана поддержка, не менее | ед. | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | - |  | - | - | - | Ведомственная отчетность |
| 51. | Объем финансовых средств по мероприятиям | тыс.руб. | 150 | 150 | 180 | 210 | 240 |  | - |  | - | - | - |  |
| 52. | Эффективность мероприятий к показателю 3 (экономическая) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - |  | - | - | - |  |
| 53. | Задача 8.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Показатель 1 задачи 8 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, которым оказана поддержка не менее |  | 65 | 45 | 50 | 53 | 57 |  | 59 |  | 65 | 68 | 70 | Ведомственная отчетность |
| 55. | Объем финансовых средств по мероприятиям | тыс.руб. | 17483 | 12000 | 13500 | 14500 | 15500 |  | 16000 |  | 17500 | 18500 | 19000 |  |
| 56. | Эффективность мероприятий к показателю 1 (экономическая) |  |  | 0,98 | 1,01 | 1,01 | 0,99 |  | 1,0 |  | 0,99 | 1,01 | 1,0 |  |
| 57. | Показатель 2 задачи 8 Техническая готовность технопарка на конец года, не менее | % |  | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Объем финансовых средств по мероприятиям |  |  | 5000 | 2000 | 6000 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Эффективность мероприятий к показателю 2 (экономическая) |  |  |  | 0,24 | 1,87 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |

- III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица

| № п/п | Наименование |  |  | Единица измере-ния |  | Весовой коэффициент, характеризую-щий влияние: данного мероприятия на достижение показателя задачи/ данной задачи на достижение цели | Ответст-венный исполни-тель | Объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. |  | Цель: Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, создание среднего класса, ориентированного на самозанятость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Индикатор 1 цели. Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Индикатор 2 цели. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Индикатор 3 цели. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Индикатор 4 цели. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Индикатор 5 цели. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача 1. Создание условий для модернизации производства |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 1 задачи 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (юридическим лицам со средней численностью работников 50 и более человек) на компенсацию части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, направленными на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров ( работ, услуг) |  |  |  | 1,0 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 78000 | 8000 |  | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 |
| 10. | Задача 2. Создание условий для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к банковским кредитам и лизингу оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 1 задачи 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (субсидирование процентной ставки по банковским кредитам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, и части лизинговых платежей по лизинговым операциям, направленным на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности. Поддержка оказывается в течение срока действия кредитного договора (договора лизинга), но не более двух лет |  |  |  | 0,3 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 34000 | 22000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Показатель 2 задачи 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (лизинг-грант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий |  |  |  | 0,7 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 82000 | 8000 |  | 9000 | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 15. | Задача 3. Создание условий для развития системы микрофинансирования |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Показатель 1 задачи 3 Число пайщиков кооперативов, которым оказана поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Предоставление субсидий кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, для выдачи займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности |  |  |  | 0,5 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 2550 | 550 |  | 600 | 650 | 750 |  |  |  |  |
| 18. | Предоставление субсидий микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам на компенсацию затрат: -по проведению внешней аудиторской проверки, рейтинговой оценки деятельности, оценки эффективности микрофинансовой деятельности; -на обучение и повышение квалификации специалистов; - -на приобретение и (или) разработку специализированного лицензионного программного обеспечения. |  |  |  | 0,5 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 2550 | 550 |  | 600 | 650 | 750 |  |  |  |  |
| 19. | Задача 4. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Показатель 1 задачи 4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, внедривших систему менеджмента качества, которым оказана поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов |  |  |  | 1,0 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 4200 | 400 |  | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 22. | Показатель 2 задачи 4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, внедривших мероприятия по энергосбережению, которым оказана поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению |  |  |  | 1,0 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 15000 | 1000 |  | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
| 24. | Показатель 3 задачи 4 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, которым оказана поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и/или законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) |  |  |  | 0,5 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 5200 | 500 |  | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 26. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг по разработке средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), предназначенных для экспорта |  |  |  | 0,5 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 4400 | 400 |  | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 27. | Показатель 4 задачи 4 Количество малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, получивших поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Предоставление субсидий малым предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность, на компенсацию затрат по: -оплате договоров на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; -приобретению новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); -приобретению программных средств; -обучению и подготовке персонала, связанного с инновациями; -аренде помещений, используемых для обеспечения деятельности (не более 3-х месяцев); - -приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; - -маркетинговым исследованиям; - -сертификации и патентоведению; - -производственному проектированию, дизайну и другим разработкам (не связанным с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; -участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, “деловых миссиях инновационных компаний”, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающие экспонирование и показ (демонстрацию в действии) |  |  |  | 1,0 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 45000 | 3000 |  | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 8250 |
| 29. | Задача 5. Поддержка предпринимательства, работающего в социальной сфере |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Показатель 1 задачи 5 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, создавших центры времяпрепровождения детей, которым оказана поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми |  |  |  | 1,0 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 36800 | 4000 |  | 4400 | 4400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 32. | Задача 6. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-мательства |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Показатель 1 задачи 6 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по: -обучению и повышению квалификации специалистов; -покупке компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения |  |  |  | 1,0 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 3000 | 600 |  | 700 | 800 | 900 |  |  |  |  |
| 35. | Задача 7. Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Показатель 1 задачи 7 Количество информационных материалов (статей, справочников, методических материалов), опубликованных для субъектов малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Показатель 2 задачи 7 Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, выставок, форумов и других мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Развитие автоматизированной системы управления программами поддержки малого и среднего предпринимательства, ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки в рамках Программы |  |  |  | 0,3 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 1700 | 150 |  | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| 39. | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. Участие во Всероссийских и международных съездах, конференциях, выставках, форумах и других мероприятиях по вопросам предприни-мательской деятельности |  |  |  | 0,5 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 18230 | 1600 |  | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2630 | 2850 | 3000 |
| 40. | Организация и проведение ежегодного публичного конкурса по выявлению лидера малого и среднего бизнеса |  |  |  | 0,1 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 800 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41. | Подготовка и издание информационно-методических материалов по различным аспектам предпринимательской деятельности |  |  |  | 0,1 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 800 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42. | Показатель 3 задачи 7 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров, которым оказана поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации затрат, связанных с оплатой обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров |  |  |  | 1,0 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 780 | 150 |  | 180 | 210 | 240 | - | - | - | - |
| 44. | Задача 8. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Показатель 1 задачи 8 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, которым оказана поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Показатель 2 задачи 8 Техническая готовность технопарка на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане |  |  |  | 0,3 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 62000 | 5000 |  | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | 9500 | 10000 |
| 48. | Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела |  |  |  | 0,4 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 64500 | 7000 |  | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9000 |
| 49. | Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, приобретению офисного и технологического оборудования |  |  |  | 0,3 |  | Управле-ние по развитию малого и среднего бизнеса области | 19500 | 5000 |  | 2000 | 6000 | 6500 |  |  |  |  |
| 50. | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 481010 | 68100 |  | 59360 | 56110 | 60590 | 54500 | 58250 | 60700 | 63400 |

|  | ##### Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к областной целевой «Программе развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013-2020 гг.» |

Приоритетные виды деятельности  субъектов малого и среднего предпринимательства

Программой определены следующие приоритетные для области виды деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства:

-обрабатывающие производства;

-оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта;

-общественное питание в муниципальных образованиях с численностью населения менее 400 тыс. человек;

-строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;

-торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек.

|  | ##### Приложение 2 ##### к областной целевой «Программе развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013-2020 гг.» |
| --- | --- |

- Требования к организациям, образующим инфраструктуру

поддержки малого и среднего предпринимательства

- 1.Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области,  должны отвечать требованиям статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением государственных (муниципальных) бюджетных учреждений.

2.Организация должна быть зарегистрирована и осуществлять деятельность на территории Липецкой области не менее трех лет.

3.Организация не должна находиться в стадии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, любой из стадий банкротства.

4.Уставом организации должна быть предусмотрена деятельность, направленная на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Срок осуществления такой деятельности должен быть не менее трех лет. Доля доходов от осуществления деятельности, направленной на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем объеме доходов должна быть не менее 30 процентов.

5.Перечень стоимости работ (услуг), оказываемых организацией, должен предусматривать систему скидок для отдельных категорий предпринимателей (начинающим предпринимателям, безработным, многодетным и т.д.).

6.Организация должна обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, обеспечивающими исполнение уставной деятельности, в том числе:

-помещениями и иными объектами недвижимого имущества ( в собственности или аренде);

-производственным оборудованием и иными объектами движимого имущества     ( в собственности или аренде);

-средствами программного, информационного и методического обеспечения;

-лицензиями и иными разрешениями в соответствии с действующим законодательством;

-персоналом, обладающим необходимой для осуществления деятельности квалификацией, подтвержденной соответствующими документами.

|  | ##### Приложение 3 ##### к областной целевой «Программе развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013-2020 гг.» |
| --- | --- |

- Методика расчета и условия предоставления межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных  районов и городских округов для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане

- 1.Методика расчета и условия предоставления межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных  районов и городских округов              (далее - муниципальные образования) для  софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане определяет порядок расчета, а также условия  предоставления указанных субсидий.

- 2.Межбюджетные субсидии  из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований на  реализацию мероприятий муниципальных программ на возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане.

- 3.Условиями предоставления субсидий являются:

- а)наличие утвержденной муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства;

- б)выделение из бюджета муниципального образования не менее 10% средств, необходимых  на мероприятие муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане.

- 4.Размер субсидий муниципальным образованиям определяется по формуле: О i Суб = S x ------, где: i SUM О i Суб - объем субсидии i-му муниципальному образованию; i S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на создание малых предприятий,включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане; О i - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, для создания малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане; SUM О - суммарный объем средств, необходимый муниципальным i образованиям области, прошедшим отбор на получение субсидии для создания малых предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане.

|  | ##### Приложение 4 ##### к областной целевой «Программе развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013-2020 гг.» |
| --- | --- |

Методика расчета и условия предоставления межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных  районов и городских округов для   софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению  субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела

- 1.Методика расчета и условия предоставления межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных  районов и городских округов             (далее - муниципальные образования) для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению  субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела определяет порядок расчета, а также условия предоставления указанных субсидий.

- 2.Межбюджетные субсидии  из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальных программ по предоставлению  субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела.

- 3.Условиями предоставления субсидий являются:

- а)наличие утвержденной муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства;

- б)выделение из бюджета муниципального образования не менее 10% средств, необходимых на мероприятие муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела;

- в)софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии;

- г)предоставление субсидий после прохождения претендентом обязательного краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей.

- Размер субсидий муниципальным образованиям определяется по формуле:

О

i

Суб  = S x ------, где:

i       SUM О

i

Суб  - объем субсидии i-му муниципальному образованию;

i

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете  на  очередной  финансовый год и на плановый период на мероприятия,направленные на предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела;

О i - объем   средств,  необходимый  i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, для  предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела;

SUM Оi  - суммарный    объем    средств, необходимый  муниципальным образованиям области, прошедшим отбор на получение субсидии для  предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела.

|  | ##### Приложение 5 ##### к областной целевой «Программе развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013-2020 гг.» |
| --- | --- |

- Методика расчета и условия предоставления межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных  районов и городских округов для  софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства  по предоставлению субсидий на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, приобретению офисного и технологического оборудования

- 1.Методика расчета и условия предоставления межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных  районов и городских округов             (далее - муниципальных образований) для  софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, приобретению офисного и технологического оборудования определяет порядок расчета, а также условия предоставления  указанных субсидий.

- 2.Межбюджетные субсидии  из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальных программ по предоставлению субсидий на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, приобретению офисного и технологического оборудования.

- 3.Условиями предоставления субсидий являются:

- а)наличие утвержденной муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства;

- б)выделение из бюджета муниципальных образований не менее 10% средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, приобретению офисного и технологического оборудования;

- в)наличие комплекса объектов недвижимости,  созданного для осуществления деятельности в сфере высоких технологий, состоящего из офисных зданий, лабораторных и производственных помещений, объектов инженерной, транспортной и жилой и социальной инфраструктуры общей площадью не менее  5000 кв. метров;

- г)наличие  управляющей компании, отобранной  по конкурсу и (или) созданной в соответствии с законодательством РФ;

д)наличие концепции создания и (или) развития технопарка, включающей, в том числе, определение целей и задач, целесообразности и предпосылок создания технопарка, определение спроса на услуги технопарка, обоснование основных показателей технопарка (включая обоснования характеристик земельных участков, объектов недвижимости, объектов инфраструктуры, специализации и зонирования территории технопарка), анализ потребностей его потенциальных резидентов, определение источников и условий финансирования создания технопарка, оценку имеющихся и возможных рисков, оценку результативности и эффективности создания технопарка.

- 4.Размер субсидий муниципальным образованиям определяется по формуле: О i Суб = S x ------, где: i SUM О i Суб - объем субсидии i-му муниципальному образованию; i S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на предоставление субсидий на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации,по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, приобретению офисного и технологического оборудования; О i - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, на предоставление субсидий на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, приобретению офисного и технологического оборудования; SUM О - суммарный объем средств, необходимый муниципальным i образованиям области, прошедшим отбор на получение субсидии, по предоставлению субсидий на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации,по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, приобретению офисного и технологического оборудования.